## existierende Anlagen
existierende Anlagen
# No. | Prio | Thema |  | Status / Kommentar | Bestellung geplant? | Ausschreibung? | Beschaff.-Paket/GruFi | Deadline | Kommentare M. Schwickert
|  | Beschaffungen | Datum
1 |  | ESR-Cryring-FCs | 2021-03-12 | aus mechanischer Sicht abgeschlossen | Nein |  |  |  | Abgeschlossen, kann raus.
1a |  | ESR-Cup | 2021-06-21 | Ausbau: Shut Down Arbeit, Ringflansch drauf | Ja | keine
|  |  | 2021-06-29 | Ersatz Cup geplant, neuer Antrieb nötig
|  |  | 2021-10-20 | Beschaffung Teile für Antrieb in 2022 | Ja 2022 | keine
|  |  | 2022-02-16 | Beschaffung Teile für Antrieb in 2022 | Ja | Keine |  |  | bleibt.
|  |  | 2022-07-06 | Beschaffung Teile für Antrieb in 2022 | Eventuell | Keine
|  |  | 2022-11-04 | Teile sind beauftragt. Lieferung bis Ende des Jahres | - | -
2 |  | Schlitzbacken | 2021-03-12 | 2-3 Faraday-Cups können noch bestückt werden | Kleinteile
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues
|  |  | 2021-10-20 | Austausch eines Faraday-Cups im Dezember. Weitere Arbeiten in 2022
|  |  | 2022-02-16 | Wartungs- und Reparaturarbeiten nach Bedarf |  |  |  |  | Nachfragen: falls keine weiteren Aktivitäten herausnehmen
|  |  | 2022-07-06 | Umbauarbeiten laufen nebenbei weiter
|  |  | 2022-11-04 | zur Zeit keine Aktivitäten
3 |  | CW-Linac – BSM | 2021-03-12 | CW-Linac: Bunch Shape Monitor abgeschlossen | Nein
|  |  | 2021-06-21 | fertig
|  |  | 2021-06-29 | 3. BSM klären
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten |  |  |  |  | Projekt soll bald wieder aufgenommen werden. Gespräche mit Kollegen in Jülich laufen.
|  |  | 2022-07-06 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-11-04 | zur Zeit keine Aktivitäten
4 |  | Modernisierung HEST-DK | 2021-03-26 | Zusammenbau von 2 PGs soll auf jeden Fall laufen, Sebastian soll dort einsteigen, auch für Polen, HEST-Gitter zum Üben nehmen, HEST: Diagnosekammern modernisieren, Für 2 Profilgitter Teile geliefert, Detektor ohne Antriebe→ sollen zusammengebaut werden | Kein Budget vorhanden.
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten |  |  |  |  | bleibt, warten auf Budget.
|  |  | 2022-07-06 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-11-04 | zur Zeit keine Aktivitäten
5 |  | TE1 Diagnostic | 2021-06-21 | Beschaffung wird knapp; Kleinteile |  | ohne | Teilbudget da
|  |  | 2021-06-29 | Kosten 10-max.20k
|  |  | 2021-10-20 | Membranbälge wurden geliefert. Keine weiteren Aktivitäten in 2022
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten | Kein Budget vorhanden. |  |  |  | bleibt, warten auf Budget.
|  |  | 2022-07-06 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-11-04 | zur Zeit keine Aktivitäten
6 |  | Alvarez 2.0 | 2021-03-26 | 1. Entwurf ist erstellt, in Bearbeitung bei C. Dorn, auch Markus Geissler | ??
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten |  |  |  |  | Wird im Mai wieder aufgegriffen, bleibt.
|  |  | 2022-07-06 | 3d-Modell der Kammer wurde zu Erstellung der 2d-Zeichnung weitergegebn. Erste 3d-Entwürfe für Phasensonde sind erstellt. |  | nein
|  |  | 2022-11-04 | Ein erster testaufbau für ein Button-PBM wurde in der MEWE geefrtigt und getestet. Es wird kleinere Modifikationen geben und dann ein neues Teil in der MEWE gefertigt. | ja |  | PSP-Code mit Liefertermin 2023 vorhanden
7 |  | ROSE-Projekt | 2021-03-26 | Unklar, ob noch etwas zu liefern ist. Bei M. Maier nachfragen. | ??
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues
|  |  | 2021-10-20 | Reparaturarbeiten an Emittanzgitterantrieb
|  |  | 2022-02-16 | Reparaturarbeiten sind abgeschlossen. Keine weiteren Aktivitäten |  |  |  |  | Abgeschlossen, kann raus.
8 |  | HITRAP | 2021-03-12 | Die Diagnosekammer ist freigegeben und wird noch vor dem Bestellschluss in SAP erfasst. | ??
|  |  | 2021-06-21 | mechanisch wird nichts gemacht
|  |  | 2021-10-20 | Bestellung Gehäuseteile für Kameraabschirmung ist erfolgt. Lieferung im Dezember
|  |  | 2022-02-16 | Arbeiten abgeschlossen. Keine weiteren Aktivitäten |  |  |  |  | Mechanik-Arbeiten abgeschlossen, kann raus falls keine neuen Arbeiten in aktueller Strahlzeit anfallen.
|  |  | 2022-07-06 | Keine weiteren Aktivitäten geplant
|  |  | 2022-11-04 | Keine weiteren Aktivitäten geplant
9 |  | Fast Faraday-Cups | 2022-07-06 | Umsetzung würde erheblich Manpower kosten. Randbedingungen sind unklar. Es müssen wahrscheinlich umfangreiche Konstruktionsrabeiten getätigt werden. |  |  |  |  | Neu. Installation im TK vorsehen.
|  |  | 2022-11-04 | zur Zeit keine Aktivitäten

## HEBT Mechanik
HEBT Mechanik
# No. | Prio | Thema |  | Status / Kommentar | Bestellung geplant? | Ausschreibung? | Beschaff.-Paket/GruFi | Deadline | Kommentare M. Schwickert
|  | Beschaffungen | Datum
1 |  | Taschenantriebe | 2021-03-12 | Müssen bald fertiggestellt werden, Problem Slowenen können wegen der Taschenantriebe nicht selbst kommen, wird bei uns liegen bleiben, Ende März klar, ob PDC-Taschen so gebaut werden kann MWPC: Problem mit Referenzmarken besteht noch, neue Firma für Schweißen und Markieren gefunden, dauert weiter an | Nein | Nein
|  |  | 2021-06-21 | Prototypen warten, Vacu abnehmen, Trapp soll liefern, SAT AB machen
|  |  | 2021-10-20 | Zur Zeit keine Aktivitäten. Eine weitere Lieferung Detektortaschen für PDC soll noch in 2021 erfolgen
|  |  | 2022-02-16 | 2. Lieferung Detektortaschen steht noch aus. Es muss nun Vorgehensweise für MWPC-Detektortaschen erstellt werden. |  |  |  |  | läuft
|  |  | 2022-07-06 | PDC-Taschen sind geliefert. Müssen aber nochmal gereinigt werden. Im Moment nicht möglich, da US-Anlage von TRI außer Betrieb.
|  |  | 2022-11-04 | Reinigung der PDC-Taschen ist abgeschlossen. Vacuum-Abnahme-Test steht noch aus. Die Lieferung der MWPC-Taschen soll bis Ende des Jahres erfolgen
2 | X | BPM-Konstruktion | 2021-03-12 | Läuft, benötigt noch ca. 4 Monate | Ja | Ja | BI_BPM_001, BI_BPM_003
|  |  | 2021-06-21 | fertig; Zeichnungsprüfung MDS, dann FDR, Keramiken jetzt in Japan, sollen bis 31.07.2021 wieder da sein
|  |  | 2021-10-20 | FDR ist erfolgt. Zur Zeit werden die Mengen und eine Finanzierungsmöglichkeit geprüft.
|  |  | 2022-02-16 | Ausschreibung für BPM-Gehäuse ist in der Veröffentlichung |  |  |  |  | läuft
|  |  | 2022-07-06 | BPM-Gehäuse sind bestellt. Lieferung FOS Q32022
|  |  | 2022-11-04 | Es müssen vom Hersteller noch Nacharbeiten zum FAT geleistet werden. Dann kann Auslieferung FoS erfolgen
3 |  | Cecom-DKs | 2021-03-12 | 1. Serienlieferung abgeschlossen | Nein | Nein
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues, warten auf Protokolle
|  |  | 2021-10-20 | 10 St. geliefert. Weitere 12 St. sind in der FAT-Abnahme
|  |  | 2022-02-16 | Lieferung vollständig abgeschlossen. SAT Aa und Ab-Test noch nicht abgeschlossen. Eine Kammer muss zur Nacharbeit zurück gesendet werden. |  |  |  |  | Transfermessungen fertig?
|  |  | 2022-07-06 | SATAb Abnahme noch nicht vollständig abgeschlossen. Transfermessung ist abgeschlossen. Kammern sind Weiterstadt eingelagert
|  |  | 2022-11-04 | abgeschlossen
4 |  | Trafo-Gehäuseteile | 2021-03-12 | Beschaffung noch vor Sommerpause | Ja | Ja | BI_RT_002, BI_RT_004, BI_RT_005, BI_RT_006,BI_RT_007, BI_RT_009, BI_RT_012, BI_RT_014, BI_RT_015, BI_FCT_005, BI_FCT_007
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues, stagniert beim Kollegen
|  |  | 2021-10-20 | nichts neues, stagniert beim Kollegen
|  |  | 2022-02-16 | Kleiner konstruktive Änderungen notwendig. Elektronische Test finden zuur Zeit statt. Danach soll Beschaffung starten |  |  |  |  | Beschaffung gestartet?
|  |  | 2022-07-06 | Trafo-Teile sind bestellt. Abschirmung ist beauftragt. in Q4 stehen dann Montagearbeiten an. Beschaffung der Halterungen ist in Vorbereitung. | Ja | Nein
|  |  | 2022-11-04 | Montage der Ringkerne ist für die erste Serie abgeschlossen. Nach Auslieferung der beschichteten Strahlrohre können die Trafos fertig montiert werden | Nein | Nein
5 |  | BLM-Produktion | 2021-03-12 | MEI-Team nur bei Beschaffung involviert, Problem, falls Werkstudent abspringt, dann muss Montage unterstützt werden | Ja | ?? | BI_BLM_004
|  |  | 2021-06-21 | Bestellung gebanft, noch nicht bestellt, warten auf Einkauf
|  |  | 2021-10-20 | Warten auf Lieferung |  |  |  |  | Status?
|  |  | 2022-07-06 | Lieferung ist erfolgt. Montage wird von HEI durchgeführt. Zur Zeit keine weiteren Aktivitäten
|  |  | 2022-11-04 | Zur Zeit keine Aktivitäten
6 |  | Gestelle/DMU-Abstimmung | 2021-03-12 | Viel Arbeit für Gestelle, Treffen jeden Montag, Hagenbuck, C. Müller | Nein | Nein
|  |  | 2021-06-21 | viele Änderungen in Vac, JF steht noch, es geht voran, Gestelle für Trafos werden geändert
|  |  | 2021-10-20 | Prüfung und Freigaben der ersten Strahlstrecken
|  |  | 2022-02-16 | Zur Zeit keine Aktivitäten |  |  |  |  | Nächste Schritte?
|  |  | 2022-07-06 | Erste Gestelle sind geliefert worden. Es besteht Änderungsbedarf. Zur Zeit wird ein Testaufbau vorbereitet, um die Justagemöglichkeiten zu prüfen | Nein | Nein
|  |  | 2022-11-04 | Es werden aktuelle Zusammenstellungszeichnungen zur Montage von Trafo und IPM auf Six Strut Rahmen erstellt. Weitere DMU-Prüfungen bezüglich der Gestellfertigung stehen noch aus. | Nein | Nein
7 |  | FAIR-SEM-Grids (POL) | 2021-03-12 | Sebastian hat übernommen Polen: 2 Profilgitter zum Testen/Üben Aufbau | Ja | Nein | SIS100?
|  |  | 2021-06-21 | am Fr Zoom mit Projektleiter, in 1-2 Wo kommt Prototyp, Polen wollen bis 12/21 liefern
|  |  | 2021-10-20 | Es gibt Engpässen bei der Beschaffung von Materialien (auf beiden Seiten). 2 Teillieferungen Antriebe sind bereits zu Prevac versendet worden
|  |  | 2022-02-16 | Alle Antriebe sind nun zu Prevac versendet worden. Weitere Lieferung stehen aus. Abnahmetests müssen noch geklärt werden. Für SIS100 muss ein Vakuumtest mit Ausheizen stattfinden. Dann kann die Spezifikation abgeschlossen werden |  |  |  |  | status?
|  |  | 2022-07-06 | Lieferung ist vollständig abgeschlossen. Dokumentation (SAT) dauert an.
|  |  | 2022-11-04 | Lieferung ist vollständig abgeschlossen. Dokumentation (SAT) dauert an.
8 |  | SEM-Produktion | 2021-03-12 | Kritisch, CD macht nur Beschaffung, Aufbau soll HEI-Team machen, Läuft bei Plamen, wenig Zuarbeit von MEI-Team nötig, Material ist vorhanden, wichtig für Endmontage der PDCs | Ja | Nein
|  |  | 2021-06-21 | warten auf SEM Monitore, Problem bei Folienherstellung (nötig wenn Einbau in Kammer)
|  |  | 2021-10-20 | Zur Zeit keine Aktivitäten.
|  |  | 2022-02-16 | Beschaffung wird vorbereitet |  |  |  |  | Spec freigegeben?
|  |  | 2022-07-06 | Erste Lieferung für Einzelteile sind erfolgt. Es müssen noch mech. Fertigungsteile und die Produktion der Folien bestellt bzw. gefertigt weren. | Ja | Nein
|  |  | 2022-11-04 | Es stehen noch Lieferungen zu Fertigungsteilen aus. Die Montage erfolgt dann mit dem Bau der PDC-Antriebe. | Nein | Nein
9 |  | IPM-Kammer+ Justierbrücken | 2021-03-12 | Konstruktionsentwurf von BEA (s.Pkt6) | ?? | ??
|  |  | 2021-06-21 | Jülich macht Entwurf, wir machen Entwurf für #10, DMU checkt dann
|  |  | 2021-10-20 | Entwürfe sind OK. Es wird nun zeitnah ein CDR angestrebt
|  |  | 2022-02-16 | Es muss dringend CDR und FDR für die IPM-Kammern erfolgen, da die Beschaffung dringend erfolgen muss | JA | JA |  |  | Vorbereitung CDR abgeschlossen?
|  |  | 2022-07-06 | FDR ist unter Vorbehalt freigegeben. Es müssen Änderungsanträge bezüglich der eingefrohrenen Streckenabschnitte gestellt werden. Die 2d-Zeichnungen der Justierbrücken müssen aktualisert werden. Es folgt die Vorbereitung der Ausschreibung für die Kammern | JA | Ja
|  |  | 2022-11-04 | Ausschreibung ist beendet. Vergabe ist noch offen | ?? | ??
10 |  | Trafo-Justierbrücken | 2021-03-12 | Von BEA zu konstruieren (s.Pkt6) | ?? | ??
|  |  | 2021-06-21 | siehe #9
|  |  | 2021-10-20 | Zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | Zur Zeit keine Aktivitäten |  |  |  |  | Status?
|  |  | 2022-07-06 | Werden zur Zeit aktualisiert | evt. | evt.
|  |  | 2022-11-04 | Teile sind beauftragt. | Nein | Nein
11 |  | Diagnosekammern bakeable NTG | 2021-03-25 | FAT in Vorbereitung | Heizmanschetten (VAC)
|  |  | 2021-06-21 | geliefert, Heizmanschetten fehlen noch, sind beschafft, AB soll jetzt gemacht werden
|  |  | 2021-10-20 | Eine Kammer wurde SATAb abgenommen. Für eine Kammer müssen noch Heizmanschetten bestellt werden
|  |  | 2022-02-16 | SATAb Abnahme steht noch aus |  |  |  |  | status?
|  |  | 2022-07-06 | SAT Abnahme ist erstmal zurückgestellt.
|  |  | 2022-11-04 | SAT Ab der 2. Kammer wird aktuell von VAC bearbeitet
12 | X | PDC Antriebs-Zusammenbau | 2021-06-29
|  |  | 2022-02-16 | Startet nach SATAb-Freigabe (Vakuumtest) |  |  |  |  | Status
|  |  | 2022-07-06 | Wegen fehlender Reinigungsmöglichkeit der Detektortaschen zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-11-04 | Beginnt nach erfolgreicher Abnahme der Detektortaschen
13 | X | Trafo Gaps beschichten | 2021-06-29
|  |  | 2021-10-20 | Versendung 1 ST. Strahlrohr (Gutteil) ist erfolgt
|  |  | 2022-02-16 | Beschaffung Beistellteile wird vorbereitet |  |  |  |  | Beschichtung läuft
|  |  | 2022-07-06 | Versand 5 St. ist erfolgt. Der Versand der nächste 5 St. ist in Vorbereitung
|  |  | 2022-11-04 | Es können aufgrund von Lieferschwierigkeiten keine weiteren Gaps versendet werden. Es erfolgt nun die Auslieferung der ersten 10 beschichteten Kammern

## SIS100
SIS 100 Mechanik
# No. | Prio | Thema |  | Status / Kommentar | Bestellung geplant? | Ausschreibung? | Beschaff.-Paket/GruFi | Deadline | Kommentare M. Schwickert
|  | Beschaffungen | Datum
1 | X | BPMs | 2021-03-12 | BPM: Tests macht MiMü u TR, viel Zeitbedarf für Transporte, Viel Dokumentation, 32 Stk. NCRs aktuell, Prozess geht jetzt in die richtige Richtung, Qualität: 6 Stk. geliefert, 1 wg. HV-Durchschlag zurückgeschickt, 1 hat Vak-Test voll bestanden, kein weiterer Vak-Test mehr an diesen 6 Stk., nur Stichproben? Unterstützung bei Serientests, Buchführung, Transporte | Nein | Nein
|  |  | 2021-06-21 | läuft, keine aktuellen Differenzen mit Zulieferer
|  |  | 2021-06-29 | 4 Stk fertig, SAT AB, heute ans Lager für Noell; 8 Stk in Arbeit
|  |  | 2021-10-20 | läuft weiterhin gut. Bis jetzt wurden ca 35 St. geliefert (SAT Aa)
|  |  | 2022-02-16 | Zur Zeit gibt es viel Dokumentation, die abgelehnt werden muss |  |  |  |  | Eskalation an SPL nötig?
|  |  | 2022-07-06 | Zur Zeit gibt es einige NCR-Anfragen. Bisher haben 54 BPM die SAT Ab-Freigabe
|  |  | 2022-11-04 | Weitere 8 BPMs wurden geliefert. 60 BPMs haben die SAT Ab-Freigabe
2 |  | SCR im Lambertson Septum | 2021-03-12 | mühsam, wird noch aktuell diskutiert, für CD wichtig, welches die grundlegenden, SD soll erstmal offen bleiben, kein akuter Zeitdruck | Ja | Nein
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues
|  |  | 2021-06-29 | Kammer ist fertig, ohne Diagnose
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten |  |  |  |  | warten auf Konstruktion L-Septum
|  |  | 2022-07-06 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-11-04 | zur Zeit keine Aktivitäten
3 |  | First-Turn DK | 2021-03-12 | wir bekommen immer noch keine Zeichnungen von Pink, Fr. Bünger sitzt dran, Transfermessung steht noch aus | Nein | Nein
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten |  |  |  |  | Aus meiner Sicht keine weitere Aktion nötig. CD fragen, ggf. streichen.
|  |  | 2022-07-06 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 44869 | zur Zeit keine Aktivitäten
4 |  | 7. First-Turn DK | 2021-03-12 | 1 Sonderkammer: siebte Kammer, es fehlen noch grundsätzliche Parameter, Spec muss noch geschrieben werden | Ja | Ja?
|  |  | 2021-06-21 | Entwurf in Klärung, MS fragt nach
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten |  |  |  |  | warten auf wen, wer muss aktiv werden?
|  |  | 2022-07-06 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-11-04 | zur Zeit keine Aktivitäten
5 | X | SEM-Grid (ausheizbar) | 2021-03-12 | wenn Prototyp fertig dann Vac-Test, Herstellung des Prototyps hängt an mangelnder Zeit | Ja | Nein
|  |  | 2021-06-21 | wird gerade gebaut zum Testen, wenn OK: übernehmen zum bauen
|  |  | 2022-02-16 | Vakuumtest steht aus. Danach kann die Spezifikation fertig geschrieben werden |  |  |  |  | Spec fertig?
|  |  | 2022-07-06 | Spezifikation ist freigegeben. Es können nun Vorbereitungen für FDR getroffen werden.
|  |  | 2022-11-04 | Es gab administrative Problemen bei der Ausschreibung. Die Abgabefrist endet am 18.11.2022
6 | X | SIS-Trafo | 2021-06-29 | Beschaffung Trafo Strahlrohrunterbrechung
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | Erste 3d-Entwurf wurde begonnen |  |  |  |  | Status der Konstruktion?
|  |  | 2022-07-06 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-11-04 | zur Zeit keine Aktivitäten
7 |  | Ersatzrohr für Tune/BTF und Schottky | [6 empty] | neu
8 |  | Beam-Stopper | [6 empty] | neu
Wie starten wir die Konstruktion?

## p-linac
p-linac
# No. | Prio | Thema |  | Status / Kommentar | Bestellung geplant? | Ausschreibung? | Beschaff.-Paket/GruFi | Deadline | Kommentare M. Schwickert
|  | Beschaffungen | Datum
1 |  | SEM-Grid | 2021-03-12 | Gitter-Beschaffung: macht Arbeit, Antriebsvorbereitung | ??
|  |  | 2021-06-29 | proaktiv kann nicht liefern, nächster Fertigstellungstermin Feb 2022
|  |  | 2021-10-20 | Zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | Arbeiten für Test an X2 sind abgeschlossen |  |  |  |  | Noch Nacharbeiten nötig?
|  |  | 2022-07-06 | Zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-11-04 | Zur Zeit keine Aktivitäten
2 |  | BPM-Tests | 2021-03-12 | Strahlzeit im Juli, BPM-Strahlzeit wahrscheinl. zugunsten Sem-Grid-Tests weglassen, Antriebsvorbereitung | ??
|  |  | 2021-10-20 | Zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | Zur Zeit keine Aktivitäten |  |  |  |  | Ist das Projekt damit abgeschlossen?
|  |  | 2022-07-06 | Zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-11-04 | Zur Zeit keine Aktivitäten