## Beschaffungen
Beschaffungen
Thema |  | Status / Kommentar | Bestellung geplant? | Ausschreibung? | Beschaff.-Paket/GruFi | Deadline
Beschaffungen | Datum
Resonant Transformer | 2021-03-26 | Firmware fertig (1. Version), Test Hardware vorhanden bzw bestellt. Erste Messungen im April. Dann weitere Tests mit Carrier AFC V4. Beschaffung ADCs und AFCs in 2021 | JA | Vermutlich NEIN
| 2021-06-17 | Bezahlung offen (Brasilien); AFC V4 2 verschiedene Versionen erhalten; ADC in Beschaffung- angelegt, noch nicht genehmigt, 18 Stück; Messungen mit Strahl waren erfolgreich
| 2021-11-01 | ADCs alle beschafft. Carrier Module angefragt, Budget vorhanden. | JA | NEIN
| 2022-02-16 | AFC V4 Module = bestellt, aber Lieferung verzögert
| 2022-07-05 | AFC V4 geliefert und mit ADCs montiert und geflasht-> fertig
| 2022-11-04 | Abgeschlossen, kann gelöscht werden
HV Systeme | 2021-03-26 | Specification in Arbeit – maßgeblich über AR | JA | JA
| 2021-06-17 | über AR erfragen
| 2021-11-01 | über AR erfragen
| 2022-02-16 | über AR erfragen
| 2022-11-04 | über AR erfragen
| 2023-05-15 | über AR erfragen
Racks | 2021-03-26 | Raumweise Beschaffung der Racks für FAIR und Einlagerung in Weiterstadt. 1. Posten: 24HE Tunnel Racks Dann für ELRs HEBT und SIS100 | JA | Bereits erledigt
| 2021-06-17 | 1 EKW war genehmigt, ist aber in der Anlagenbuchhaltung “kaputt gegangen”, 2. Runde mit neuem EKW begonnen: in Arbeit
| 2021-11-01 | 24HE Tunnel Racks bestellt, Lieferung für Dezember geplant | erledigt | erledigt
| 2022-02-16 | 24HE Racks beschafft und eingelagert. 42HE Racks für SIS100, pLinac, HEBT und CR werden nun bestellt.
| 2022-07-05 | Racks sind in Produktion, Lieferzeit ca 12/2022
| 2022-11-04 | 1. Teillieferung (45 Racks) eingetroffen und abgenommen
| 2023-05-15 | Alle notwendigen Racks für FS++ beschafft. Vertrag soll vorzeitig beendet werden.
Industrial PCs (IPC) | 2021-03-26 | Vorbereitung der Ausschreibung im Gange Leistungsverzeichnis erstellt Unklar ob EKW oder Rahmenvertrag | JA | JA
| 2021-06-17 | Ausschreibung läuft noch ein paar Tage, Bieterfragen wurden beantwortet
| 2021-11-01 | Alle IPCs bestellt, Liefertermin noch unklar | erledigt | erledigt
| 2022-02-16 | Alle IPC sind geliefert. Erledigt.
| 2022-11-04 | Abgeschlossen, kann gelöscht werden
Ausstattung Kantine | 2021-03-26 | Beschaffung Racks (aus FAIR-Menge), Tische, Stühle , Regale etc | JA | NEIN
| 2021-06-17 | nichts neues, Blechschränke fehlen noch
| 2021-11-01 | wird mit alten Möbeln ausgestattet, Blechschränke fehlen noch | JA | NEIN
| 2022-02-16 | Kantine ist eingerichtet und benutzbar: erledigt
| 2022-07-05 | In Benutzung als Lagerraum und Aufbauplatz für DAQ Systeme
| 2022-11-04 | In Benutzung als Lagerraum und Aufbauplatz für DAQ Systeme. Kann gelöscht werden.
Fan Out | 2021-03-26 | Sehr fortgeschritten, Produktion unklar (Jülich oder wir) | JA | Nein
| 2021-06-17 | Prototyp fertig und abgenommen, nächster Schritt: CE Konformität prüfen→extern, Fertigung noch unklar, vmtl. wir
| 2021-11-01 | CE Prüfung weiterhin in Arbeit
| 2022-02-16 | Letzte Prüfung in Arbeit (16.2.22)-> dann Produktion der Serie mit Jülich
| 2022-07-05 | Weitgehend alle Teile Jülich beigestellt
| 2022-11-04 | Montage in Jülich läuft, CE wohl auch abgeschlossen
| 2023-05-15 | Lieferung von Jülich nach GSI bereits angemeldet.
Kleinteile | 2021-03-26 | Zahllose Kleinteile (Adapter, Kabel, IT Zubehör usw) | JA
| 2021-06-17 | läuft, nichts Neues
| 2021-11-01 | läuft, nichts Neues | JA | NEIN
| 2022-02-16 | läuft, nichts Neues
| 2022-07-05 | dto.
Kann gelöscht werden
Vakuumüberwachung | 2021-03-26 | In Planung, keine HW beschafft | Möglich | Nein
| 2021-06-17 | nichts Neues
| 2021-11-01 | es fehlt konkrete Planung | Möglich | NEIN
| 2022-02-16 | unverändert
| 2022-07-05 | dto.
| 2022-11-04 | dto.
| 2023-05-15 | dto.
Bei Bedarf | 2021-03-26 | Mittelabfluß für Infrastruktur (KVM, Kabel, Lemo Adapter, NIM usw) | Evtl | Nein
| 2021-06-17 | noch nicht in Frage kommend
| 2021-11-01 | noch nicht in Frage kommend
| 2022-02-16 | Budget für Erstausstattung (Oszies und Zubhör) eingestellt.
| 2022-07-05 | Erstaustattung in Teilen bestellt (Kabel, Oszis etc)
| 2022-11-04 | Bestellte Waren alle da. Im nächsten Jahr werden weitere Komponenten als Erstaustattung beschafft.
| 2023-05-15 | Kann gelöscht werden
Messbereichschaltung Cryring Trafos | 2021-06-17 | Teile beschafft und gefertigt, Zusammenbau steht an | Nein | Nein
| 2021-11-01 | Vorbereitet und testbereit
| 2022-02-16 | Fertig.
Kann gelöscht werden
V-DIO Komponenten SIS100 BLM | 2022-11-04 | FMC Module in Produktion, Nose muss noch beschafft werden, nach Entwicklung des RTM steht Beschaffung an
| 2023-05-15 | RTM fertig, Angebotsphase für Produktion läuft, ebenso für Nose. Die Beschaffung der 6 MTCA Crates ist noch offen.
FCC Digitalisierung HKR | 2023-05-15 | Diverse Hardware für MAPS, Unilac BPM und Cupid bestellt. |  | Nein

## Projekte
Projekte
Thema |  | Status / Kommentar | Bestellung geplant? | Ausschreibung? | Beschaff.-Paket/GruFi | Deadline | Kommentar MS
Beschaffungen | Datum
TDC µ-Spill Analyse | 2021-03-26 | Stetige Weiterentwicklung | NEIN | NEIN
| 2021-11-08 | Fertig, aber immer wieder Integration Kundenwünsche und notwendige Updates |  |  |  | Keine
| 2022-02-16 | Fertig |  |  |  |  | Das Projekt sollte vom DAQ-Team nochmal abschließend präsentiert werden, dann aus Projektliste streichen
| 2022-11-04 | Wurde auf dem Konklave BEA-DAT vorgestellt. Ist bereits im Betrieb genutzt worden. Auch P. Forck hatte Ergebnisse auf dem GL Meeting vorgestellt. |  |  |  |  | Wem soll es vorgestellt werden? Wäre zu besprechen.
| 2023-05-15 | Kann gelöscht werden
LASSIE Expert | 2021-03-26 | Hardware vorhanden, → FESA Entwicklung steht an, dann GUI
| 2021-11-08 | Hardwaretests/Benchmarking Konzeptentwicklung
| 2022-02-16 | Schnelle Timing-Signal-Auslese (WR ohne ECA-Unit) |  |  |  |  | Wie ist der Stand genau? Vielleicht mit Prozent-Angabe?
| 2022-07-05 | Programmierung
| 2022-11-04 | Low-Level Programmierung, Benchmarking und Performance Optimierung erledigt. Absprache mit Nutzer steht an (Forck, Singh)
| 2023-05-15 | Sehr fortgeschritten. Performance sehr gut und stabil. Keine GUI verfügbar. Abgesprochen mit TM, dass zur nächsten Strahlzeit das System in 1. Version einsatzbereit sein soll.
Bismarc | 2021-03-26 | FEC Remote Kontrolle, fertig!
| 2022-02-16 | Fertig! |  |  |  |  | wie oben: Präsentation, dann streichen.
| 2022-11-04 | Wurde auf dem Konklave BEA-DAT vorgestellt und wird schon im Alltag benutzt. Ist nicht für gesamt SD gedacht. Evtl. Rufbereitschaft damit schulen. |  |  |  |  | Wie oben, wer soll es kennen? Konklave oder SD? Das wäre zu besprechen. Ist ein Expertensystem für RB oder DAQ Team.
| 2021-03-26 | Service und Pflege an allen Systemen: FCT, DCT, ACT, FC, Joda, Cupid, LASSIE, Genesys
| 2021-11-08 | dto. regelmäßige Updates notwendig
| 2022-02-16 | dto. regelmäßige Updates notwendig |  |  |  |  | Bitte angeben, welche SW aktuell besonders pflegeintensiv ist
| 2022-07-05 | alle Apps müssen regelmäßig für Upgrades etc bearbeitet werden (FESA, LSA, Timing Releases und Debugging) |  |  |  |  | Ist im Grunde kein Projekt, sondern Alltag. Besser rausnehmen
| 2023-05-15 | Kann gelöscht werden
MAPS | 2021-03-26 | Hardware vorhanden, ADC und Software Tests notwendig | NEIN | NEIN
| 2021-11-08 | Testsoftware und Konzept fertig. Adapterbox fehlt noch, Design ist fertig
| 2022-02-16 | Adapterbox fehlt, rudimentärer Signalsplitter (8 Kanäle) für erste ADC-Tests mit Strahl in Arbeit |  |  |  |  | Gibt es eine Zeitplanung für die restlichen Konnektorboxen?
| 2022-07-05 | Software einsatzbereit, LSA, finales Timing und Adapterboxen fehlen. |  |  |  |  | Carsten beginnt nun mit der Teile Beschaffung, danach mit den Layouts. Zeitaufwand kann ich nicht abschätzen.
| 2022-11-04 | dto. Fehlende Adapterboxen bremsen Projekt
| 2023-05-15 | Es fehlen immer noch die Adapterboxen. Habe hier keinen Einfluss drauf.
UNIMON | 2021-03-26 | Adapterbox fehlt | NEIN | NEIN
| 2021-11-08 | erste Tests mit neuer DAQ Hardware erfolgt
| 2022-02-16 | Unverändert. Adapterbox fehlt. |  |  |  |  | Wer arbeitet an der Konnektorbox?
| 2022-07-05 | Adapterboxen sind fertig, Strahltests fehlen noch, FESA Klasse und GUI in Arbeit, DAQ an sich funktioniert bereits. Finales Timing fehlt noch. |  |  |  |  | Carsten, HW ist da, allerdings noch wenig getestet.
| 2022-11-04 | DAQ System (nur!) instabil im HKR, Fehlersuche läuft
| 2023-05-15 | Einsatzbereit. Umzug von HKR in LSB 6 steht an.
RPC | 2021-03-26 | Remote Power Control, Erstinstallation ELR mit Liberas erfolgreich IBN. Nun YR und LSB
| 2021-11-08 | unverändert
| 2022-02-16 | unverändert |  |  |  |  | Status?
| 2022-07-05 | unverändert |  |  |  |  | Funktioniert einwandfrei im ELR (z.B. Liberas), der Ausbau für YR fehlt, RL schiebt dasvor sich her.
| 2022-11-04 | Soweit einsatzbereit, kleinere Zugangsprobleme via ACC Netz an HMI machen Probleme
| 2023-05-15 | HMI Zugriff weiter problematisch (restriktives Netz), Verbindung zu YR funktioniert noch nicht. Ansonsten erfolgreich im Einsatz.
FMC Logic Unit | 2021-03-26 | Fortgeschritten, noch Fehler vorhanden
| 2021-11-08 | Fertig. Code Basis von RG überarbeitet
| 2022-02-16 | Fertig! |  |  |  |  | Wo liegt die Doku zur Logic Unit? auf dem Wiki?
|  | Kann nach m.E. entfernt werden |  |  |  |  | Es liegt ganz sicher im GIT mit dem Source Code, RG hat sich darum gekümmert.
FESA @ Jülich | 2021-03-26 | Betrifft TH, HB und TM, Fortgeschritten
| 2021-11-08 | Abgeschlossen.
| 2022-02-16 | Abgeschlossen. |  |  |  |  | Status in Jülich nochmal erfragen. Wir hatten mal Tests mit Beam geplant!?
Würde ich als Projekt rausnehmen, haben damit nichts zu tun.
V-DIO | 2021-03-26 | Reproduktion im gange, Boards geliefert, nun Frontblenden und Tests
| 2021-11-08 | Fehlerhafte Boards zurück aus Reparatur. Immer noch einige defekte Boards dabei. EPROMS werden derzeit programmiert.
| 2022-02-16 | Reverse Engineering der FPGA Project Files - sehr aufwendig |  |  |  |  | Wir haben nun eine neue Strategie: hier wäre der Status der Teilprojekte interessant
| 2022-07-05 | Mangels Verfügbarkeit der SVEC Carrier nun Portierung des RTM Moduls nach microTCA. Guter Fortschritt. Anfragen zu FMC Boards laufen. | JA | JA
| 2022-11-04 | Beschaffungen Carrier laufen, Entwicklung ebenso. Wieder fehlerhafte Boards aus Reparatur zurück. Werden wieder eingeschickt.
| 2021-03-26 | Gesamte Soft- und Hardware (Dokumentation, Inventur, Firmware Updates, neue SW Releases, DB Einträge uvm)
| 2021-11-08 | Unverändert.
| 2022-02-16 | Unverändert. |  |  |  |  | Geht es damit voran?
Das ist nicht prüfbar, daher lieber rausnehmen. Ich meine, Harald "wollte" das mal machen, kommt aber nicht dazu.
| 2021-03-26 | Archiving/Dave, BTM, Jülich, SFRS, APPA, Beam Flags uvm
| 2021-11-08 | Unverändert.
| 2022-02-16 | Unverändert.
Evtl. rausnehmen, da das eigentlich Alltagsgeschäft ist.
| 2023-05-15 | Carrier geliefert, RTM Design fertig, Angebotsphase für Produktion RTM. FMC Produktion im Gange, Nose Produktion in Angebotsphase.
Poland FESA und GUI | 2021-03-26 | Sehr fortgeschritten, Vorgaben seitens Betrieb fehlen Eine feste MWPC oder Gitter Installation für den Betrieb sollte aufgebaut werden
| 2021-11-08 | Feste Station nicht in Sicht. SW Entwicklungen gehen weiter.
| 2022-02-16 | Unverändert |  |  |  |  | Wann ist die SW abgeschlossen? Jetzt ist RH wieder da!?
| 2022-07-05 | Es gibt Erfolge mit der neuen FESA Klasse. Der Gesamtstatus ist schwer zu ermitteln, da es zwei FESA Klassen und diveres HW Konfigurationen gibt. |  |  |  |  | RH ist wieder in Elternzeit, daher seit gestern keine Aktivität bis 12.9.22
| 2022-11-04 | Nach Elternzeit RH wird wieder daran gearbeitet. Zwei Testsysteme sind in DAQ Labor im Einsatz.
| 2023-05-15 | Sehr fortgeschritten. Adapter für Split zwischen neuer und alter Elektronik wohl verfügbar. Parallele Auslese und Triggerung von mehrerer Systemen (Chains) pro PC nun möglich.
Cryring | 2021-03-26 | Zahlreiche SW und HW Projekte, Wartung und Verbesserungen. Aufbau KVM-Testkonsole, neues TSM System, IPM, Cups, Cupid
| 2021-11-08 | Guter Fortschritt (Messbereichsumschaltung, BPM/TSM System fertig)
| 2022-02-16 | Erfolgreiche Experimente mit neuem BPM und FCT System |  |  |  |  | Ist die SW-Entwicklung damit abgeschlossen?
| 2022-07-05 | Alle SW soweit fertig. Anpassungen kommen aber immer wieder vor. |  |  |  |  | nach meiner kenntnis: Ja
| 2022-11-04 | dto.
| 2023-05-15 | dto. Empfehlung zum Upgrade des Cups auf MTCA (HB)
IPM SIS 100 | 2021-03-26 | Vorbereitung fehlt (TG)
| 2021-11-08 | nicht bearbeitet-> vorgesehen als slowenischer Inkind
| 2022-02-16 | Unverändert |  |  |  |  | Projekt von TG gestartet. Wir müssen schauen, dass die Entwicklung nicht völlig unabhängig von DAQ-Team erfolgt.
| 2022-07-05 | Bestandteil "urgent inkinds" |  | JA |  |  | Wäre zu besprechen
| 2022-11-04 | keine Aktivitäten unsererseits -> TG und Cosylab
| 2023-05-15 | keine Aktivitäten unsererseits -> TG und Cosylab. Kann hier gelöscht werden.
Bootsysteme und neues Targetsystem | 2021-03-26 | Regelmäßiger Aufwand für alle FECs und Liberas. Brisant wird Auswahl des neues OS für KS - > es braucht genügend Zeit alles Systeme umzubauen und Treiber anzupassen
| 2021-11-08 | Unverändert
| 2022-02-16 | Unverändert |  |  |  |  | Klärung mit ACO ist erfolgt. Wir sollten hier unsere Strategie zur Umstellung skizzieren.
| 2022-07-05 | Weitreichende Umstellungen bereits erfolgt. Libera Systeme und diverse Einzelsysteme stehen noch an, neuste SW Versionen seitens I-tech fehlen noch dazu. |  |  |  |  | Nach Erhalt letzter SW Versionen von I-Tech beginn der Libera-Umstellungen. RH FESA-Klassen werden nach Elternzeit bearbeitet.
| 2022-11-04 | Umstellung auf Rocky 9 in Arbeit, auch bei I-Tech
| 2023-05-15 | Mehrere Anpassungen auf Rocky 9.2 und Libera Systeme. Regelmässiger Service notwendig.
AFC V4 Tests | 2021-03-26 | AFC V4 in Entwicklung | JA | Nein
| 2021-11-08 | 2 verschiedene Versionen erfolgreich getestet und für FAIR bestellt.
| 2022-02-16 | Lieferung ist verzögert, war für Januar angekündigt |  |  |  |  | Status?
| 2022-07-05 | RT-Version Geliefert in 5/2022. Alle ok, bestückt mit ADC, fertig für Einbau | Erledigt!
| 2022-11-04 | AFC V4 ist gesetzt und wird verwendet (RT und V-DIO BLM SIS100). Kann hier gelöscht werden.
Neues Projekt:
Hitrap | 2022-02-16 | SW und HW Projekte, Wartung und Verbesserungen. Aufbau Cups, Cupid und Phaseprobes, Ersatzbeschaffung für geliehe Hardware geplant, wenn Budget vorhanden | JA | Nein
| 2022-07-05 | Weitere Vorgang unklar. Ersatzbeschaffungen laufen noch. |  |  |  |  | Wie geht es weiter? Klärung mit AR erforderlich.
| 2022-11-04 | Soweit alles fertig. Ersatzbeschaffungen laufen aber noch. Sonst keine Aktivitäten.
| 2023-05-15 | Kein aktives Projekt, könnte gelöscht werden.
AFC V4 BLM-I SIS100 | 2022-07-05 | Ausschreibung über 55 Stück für V-DIO /BLM-I aktiv | JA | JA
| 2022-11-04 | Bestellt, Lieferzeit in 2023, nichts weiter zu tun
| 2023-05-15 | geliefert, kann gelöscht werden.
HKR Zähler (K.O. Voss, MAT) | 2023-05-15 | Aufbau und Programmierung einer PC (mit FPGA) basierten Datenaufnahme für Detektorpulse im HKR (bzw LSB). RG + TM. Ersatzbeschaffungen (FPGA- und IO-Karte) geplant. | JA | Nein | über MAT
Anbindung BEA PLC Systeme an ACO (exemplarisch am Cryring) | 2023-05-15 | Absichtserklärung liegt vor, Christine Betz soll beginnen.
Vormontage FAIR DAQ | 2023-05-15 | Inbetriebnahme und Konfiguration der MTCA und IPC Systeme bald abgeschlossen (G. Rupsch). Erste Aufbauten für FAIR (T1S1) in Arbeit (FCT-DAQ). | Nein | Nein
Entwicklung und Aufbau DAQ für BSM | 2023-05-15 | Erste ADC/DAC Hardware ist bestellt, Leihgerät steht bald zur Verfügung. -> RH | (JA) | Nein | FCC Upgrade, BEA