## Eingang
^ | Pos. | ^ | Art | ^ | Warenkorb\\ "PR" ARIBA\\ WK-"#"Easybanf | ^ | Was | ^ | Anforderer | ^ | BANF# | ^ | Bestellnummer | ^ | Lieferant | ^ | Kosten | ^ | Status((in Ariba)) | ^ | RC# | ^ | voll-\\ ständig | ^
¦ | 1 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr089736-benachrichtigung_bestellanforderung_ist_vollstaendig_genehmigt_worden_-_pr89736_-_136-012320f_vp135-3-ah_1.777_38_eur_.pdf ¦PR89736}} | ¦ | Netzteil, Führungschienen | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 0081000125 | ¦ | @#C7A7A7: Lager | ¦ | 1777.38 | ¦ | Bestellt | ¦ |  | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 2 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr089842-benachrichtigung_bestellanforderung_ist_vollstaendig_genehmigt_worden_-_pr89842_-_hintere_z-schiene_alumin_254_35_eur_.pdf ¦PR89842}} | ¦ | Z-Schiene, Seitenteile, Frontplatte | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 7110000233 | ¦ | Distrelec | ¦ | 254.35 | ¦ | Erfasst | ¦ | RC133442\\ RC133448 | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 3 | ¦ | @#FFEEEE: Easybanf | ¦ | WK_573-\\ WK_y-Bürklin | ¦ | CPLDs | ¦ | T.Hoffmann | ¦ | 2600000382 | ¦ | 4500210593 | ¦ | ELPRO\\ Bürklin | ¦ | 1365.3 | ¦ | Erledigt | ¦ |  | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 4 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr094006.pdf ¦PR94006}} | ¦ | Pmatrix, Pegelwandler, MDR-Buchse, Ac-Netzteil, Kanalüberw., 16polPfosten, 4xODER | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 7110000366 | ¦ | RS | ¦ | 564 | ¦ | Erfasst | ¦ | RC140325\\ RC140568\\ RC140649\\ RC142844 | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 5 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr094163.pdf ¦PR94163}} | ¦ | 100Ω-Puffer | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 7110000369 | ¦ | RS | ¦ | 902 | ¦ | Erfasst | ¦ | RC140667\\ | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 6 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr094173.pdf ¦PR94173}} | ¦ | Diverse Pfostenbuchsen und Stecker, MDR-Buchse, Drehcodierer, VG96pol männl., gew C | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 7110000369 | ¦ | RS | ¦ | 43.54 | ¦ | Erfasst | ¦ | RC141613\\ RC141752\\ RC144479 | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 7 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr094204.pdf ¦PR94204}} | ¦ | #EPA.00.250.NTN | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 0081000267 | ¦ | @#C7A7A7: Lager | ¦ | 1041.6 | ¦ | Bestellt | ¦ |  | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 8 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr109470-rs_farnel_24.8.2022pdf.pdf ¦PR109470}} | ¦ | 50Ω, MAX627 | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 7110000881\\ 7110000882 | ¦ | RS+FARNELL | ¦ | 857.51 | ¦ | Erfasst | ¦ | RC166393\\ RC167572 | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 9 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr109557-benachrichtigung_bestellanforderung_ist_vollstaendig_genehmigt_worden_-_pr109557_-_09032966862_96pol._fede_193_05_eur_.pdf ¦PR109557}} | ¦ | VG96pol, 4,5mm, VG96pol 17 mm | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 0081000525 | ¦ | @#C7A7A7: Lager | ¦ | 193.85 | ¦ | Bestellt | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 10 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:PR110219.pdf ¦PR110219 }} | ¦ | D-Sub, <color /orange>Flachband</color>, 3,3V-Regler, Federleiste R 96pol., Zehnerdiode | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 7110000960 | ¦ | RS | ¦ | 713.61 | ¦ | In der Erfassungsphase | ¦ | RC174427\\ RC174443\\ RC174445\\ RC174446 | ¦ | //->5.10.22// | ¦
^ | Pos. | ^ | Art | ^ | Warenkorb\\ "PR" ARIBA\\ WK-"#"Easybanf | ^ | Was | ^ | Anforderer | ^ | BANF# | ^ | Bestellnummer | ^ | Lieferant | ^ | Kosten | ^ | Status((in Ariba)) | ^ |  | ^ | voll-\\ ständig | ^
¦ | 11 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:PR111462.pdf ¦PR111462 }} | ¦ | Überrahmen, Platinenhalter | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 0081000540 | ¦ | @#C7A7A7: Lager | ¦ | 94.65 | ¦ | Genehmigt | ¦ | RC170365 | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 12 | ¦ | @#FFEEEE: Easybanf | ¦ | {{ :projects:maps21:best:wk_1676_-_wf_5973114.pdf ¦WK#1676-WF5973114}} | ¦ | EPY.00.250.NTN | ¦ | CM | ¦ | 2600001361 | ¦ | 4500211893 | ¦ | LEMO Deutschland | ¦ | 1071 | ¦ | In Bestellung | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 13 | ¦ | @#FFEEEE: Easybanf | ¦ | {{ :projects:maps21:best:WK_1787_-_WF_5986370.pdf ¦WK#1787-WF5986370}} | ¦ | VG96pol. Typ C Schneidklemm HARTING #09 03 264 6828 | ¦ | CM | ¦ | 2600001492 | ¦ | 4500211889 | ¦ | REICHELT | ¦ | 84 | ¦ | Erledigt | ¦ | 5000298218/2022/0001\\ | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 14 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr115309.pdf ¦PR115309}} | ¦ | Modulschiene AB, H15, <del>RJ45</del> | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 7110001115 | ¦ | versch. | ¦ | 196.45 | ¦ | Eingereicht | ¦ | RC180563 | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 15 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr115500_-_keystone_7691_pc_screw_te_90_37_eur_.pdf ¦PR115500}} | ¦ | Screw Terminal + Versandt | ¦ | CM | ¦ |  | ¦ | 7110001105 | ¦ | FARNELL | ¦ | 95 | ¦ | Genehmigt | ¦ |  | ¦ | //->17.10.22// | ¦
¦ | 16 | ¦ | @#FFEEEE: Easybanf | ¦ | WK#2165 - WF#6049810 | ¦ | Platine "M21-SubDback-V1" | ¦ | CM | ¦ | 2600001835 | ¦ |  | ¦ | MultiPCB | ¦ | 273.7 | ¦ | In Bestellung | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 17 | ¦ | privat | ¦ |  | ¦ | VG-Überrahmen 09 03 00 9962 | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ | x | ¦ | Mouser | ¦ | 73.42 | ¦ | Erledigt | ¦ |  | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 18 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr127773-rs.pdf ¦}} | ¦ | __5 Pos.:__ INA188ID, Timer, 16pol-Pfostenwanne, Selektor-VG, Schraubkontakte | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ | 7110001572 | ¦ | RS | ¦ | 916.02 | ¦ | Eingereicht | ¦ | 3:RC198838\\ 2:RC198841 | ¦ |  | ¦
¦ | 19 | ¦ | @#EEEEFF: ARIBA | ¦ | {{ :projects:maps21:best:pr127991-farnell.pdf ¦}} | ¦ | __3 Pos.__: Komparator, Sicherungshalter, Netzwerkbuchse RJSSE-5380 | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ | 7110001570 | ¦ | FARNELL | ¦ | 198.57 | ¦ | Eingereicht | ¦ | RC198793\\ RC197668 | ¦ | @#EEFFEE: ✔ | ¦
¦ | 20 | ¦ | @#FFEEEE: Easybanf | ¦ | WK_2917 | ¦ | Platine "M21-BackExtend-V1" | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 382.6 | ¦ | In Genehmigung | ¦ |  | ¦ |  | ¦
^ | Pos. | ^ | Art | ^ | Warenkorb\\ "PR" ARIBA\\ WK-"#"Easybanf | ^ | Was | ^ | Anforderer | ^ | BANF# | ^ | Bestellnummer | ^ | Lieferant | ^ | Kosten | ^ | Status((in Ariba)) | ^ |  | ^ | voll-\\ ständig | ^
¦ | 21 | ¦ | @#FFEEEE: Easybanf | ¦ | WK_2918 | ¦ | Platine "M21-MDR-IO-V1" | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 1280.96 | ¦ | In Genehmigung | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 22 | ¦ | @#FFEEEE: Easybanf | ¦ | WK_2919 | ¦ | Platine "M21-DisplayContr-V1" | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 408.44 | ¦ | In Genehmigung | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 23 | ¦ | @#FFEEEE: Easybanf | ¦ | WK_2921 | ¦ | Platine "M21-Front-V1" | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 253.48 | ¦ | In Genehmigung | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 24 | ¦ | @#FFEEEE: Easybanf | ¦ | WK_2922 | ¦ | Platine "M21-Selektor-V1" | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 304.16 | ¦ | In Genehmigung | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 25 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 26 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 27 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 28 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 29 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | 30 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | CM | ¦ | x | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
^ |  | ^ |  | ^ |  | ^ |  | ^ |  | ^ |  | ^ |  | ^ | ∑: | ^ | 13345.59 | ^ |  | ^ |  | ^ |  | ^
CM ¦2600001361

## Vertkettet f. Wiki
^ Pos. ^ Art ^Warenkorb\\ "PR" ARIBA\\ WK-"#"Easybanf ^Was ^Anforderer ^ BANF#^Bestellnummer^Lieferant ^Kosten^Status((in Ariba)) ^RC#^voll-\\ ständig^
¦1¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr089736-benachrichtigung_bestellanforderung_ist_vollstaendig_genehmigt_worden_-_pr89736_-_136-012320f_vp135-3-ah_1.777_38_eur_.pdf ¦PR89736}} ¦Netzteil, Führungschienen ¦CM ¦ ¦0081000125¦@#C7A7A7: Lager ¦ 1.777,38 €¦ Bestellt ¦ ¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦2¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr089842-benachrichtigung_bestellanforderung_ist_vollstaendig_genehmigt_worden_-_pr89842_-_hintere_z-schiene_alumin_254_35_eur_.pdf ¦PR89842}} ¦Z-Schiene, Seitenteile, Frontplatte ¦CM ¦ ¦7110000233¦Distrelec ¦ 254,35 €¦ Erfasst ¦ RC133442\\ RC133448 ¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦3¦@#FFEEEE: Easybanf ¦WK_573-\\ WK_y-Bürklin¦CPLDs ¦T.Hoffmann ¦2600000382¦4500210593¦ELPRO\\ Bürklin ¦ 1.365,30 €¦ Erledigt ¦ ¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦4¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr094006.pdf ¦PR94006}} ¦Pmatrix, Pegelwandler, MDR-Buchse, Ac-Netzteil, Kanalüberw., 16polPfosten, 4xODER ¦CM ¦ ¦7110000366¦RS ¦ 564,00 €¦ Erfasst ¦ RC140325\\ RC140568\\ RC140649\\ RC142844¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦5¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr094163.pdf ¦PR94163}} ¦100Ω-Puffer ¦CM ¦ ¦7110000369¦RS ¦ 902,00 €¦ Erfasst ¦ RC140667\\ ¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦6¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr094173.pdf ¦PR94173}} ¦Diverse Pfostenbuchsen und Stecker, MDR-Buchse, Drehcodierer, VG96pol männl., gew C ¦CM ¦ ¦7110000369¦RS ¦ 43,54 €¦ Erfasst ¦ RC141613\\ RC141752\\ RC144479¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦7¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr094204.pdf ¦PR94204}} ¦#EPA.00.250.NTN ¦CM ¦ ¦0081000267¦@#C7A7A7: Lager ¦ 1.041,60 €¦ Bestellt ¦ ¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦8¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr109470-rs_farnel_24.8.2022pdf.pdf ¦PR109470}} ¦50Ω, MAX627 ¦CM ¦ ¦7110000881\\ 7110000882¦RS+FARNELL ¦ 857,51 €¦ Erfasst ¦ RC166393\\ RC167572¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦9¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr109557-benachrichtigung_bestellanforderung_ist_vollstaendig_genehmigt_worden_-_pr109557_-_09032966862_96pol._fede_193_05_eur_.pdf ¦PR109557}} ¦VG96pol, 4,5mm, VG96pol 17 mm ¦CM ¦ ¦0081000525¦@#C7A7A7: Lager ¦ 193,85 €¦ Bestellt ¦ ¦ ¦
¦10¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:PR110219.pdf ¦PR110219 }}¦D-Sub, <color /orange>Flachband</color>, 3,3V-Regler, Federleiste R 96pol., Zehnerdiode ¦CM ¦ ¦7110000960¦RS ¦ 713,61 €¦ In der Erfassungsphase ¦ RC174427\\ RC174443\\ RC174445\\ RC174446 ¦//->5.10.22//¦
^ Pos. ^ Art ^Warenkorb\\ "PR" ARIBA\\ WK-"#"Easybanf ^Was ^Anforderer ^ BANF#^Bestellnummer^Lieferant ^Kosten ^Status((in Ariba)) ^^voll-\\ ständig^
¦11¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:PR111462.pdf ¦PR111462 }} ¦Überrahmen, Platinenhalter¦CM¦ ¦0081000540¦@#C7A7A7: Lager ¦ 94,65 €¦ Genehmigt ¦ RC170365¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦12¦@#FFEEEE: Easybanf ¦{{ :projects:maps21:best:wk_1676_-_wf_5973114.pdf ¦WK#1676-WF5973114}} ¦EPY.00.250.NTN ¦CM ¦2600001361¦4500211893¦LEMO Deutschland¦ 1.071,00 €¦ In Bestellung ¦ ¦ ¦
¦13¦@#FFEEEE: Easybanf ¦{{ :projects:maps21:best:WK_1787_-_WF_5986370.pdf ¦WK#1787-WF5986370}} ¦VG96pol. Typ C Schneidklemm HARTING #09 03 264 6828¦CM ¦2600001492¦4500211889¦REICHELT¦ 84,00 €¦ Erledigt ¦ 5000298218/2022/0001\\ ¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦14¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr115309.pdf ¦PR115309}}¦Modulschiene AB, H15, <del>RJ45</del>¦CM ¦ ¦7110001115¦versch.¦ 196,45 €¦ Eingereicht ¦ RC180563 ¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦15¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr115500_-_keystone_7691_pc_screw_te_90_37_eur_.pdf ¦PR115500}}¦Screw Terminal + Versandt¦CM ¦ ¦7110001105¦FARNELL¦ 95,00 €¦ Genehmigt ¦ ¦//->17.10.22//¦
¦16¦@#FFEEEE: Easybanf ¦ WK#2165 - WF#6049810¦Platine "M21-SubDback-V1"¦CM ¦2600001835¦ ¦MultiPCB¦ 273,70 €¦ In Bestellung ¦ ¦ ¦
¦17¦privat¦ ¦VG-Überrahmen 09 03 00 9962¦CM ¦ x ¦x¦Mouser¦ 73,42 €¦ Erledigt¦ ¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦18¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr127773-rs.pdf ¦}}¦__5 Pos.:__ INA188ID, Timer, 16pol-Pfostenwanne, Selektor-VG, Schraubkontakte¦CM ¦ x ¦7110001572¦RS¦ 916,02 €¦ Eingereicht¦ 3:RC198838\\ 2:RC198841¦ ¦
¦19¦@#EEEEFF: ARIBA ¦{{ :projects:maps21:best:pr127991-farnell.pdf ¦}}¦__3 Pos.__: Komparator, Sicherungshalter, Netzwerkbuchse RJSSE-5380¦CM ¦ x ¦7110001570¦FARNELL¦ 198,57 €¦ Eingereicht¦ RC198793\\ RC197668¦ @#EEFFEE: ✔ ¦
¦20¦@#FFEEEE: Easybanf ¦WK_2917¦Platine "M21-BackExtend-V1"¦CM ¦ x ¦ ¦ ¦ 382,60 €¦ In Genehmigung ¦ ¦ ¦
^ Pos. ^ Art ^Warenkorb\\ "PR" ARIBA\\ WK-"#"Easybanf ^Was ^Anforderer ^ BANF#^Bestellnummer^Lieferant ^Kosten ^Status((in Ariba)) ^^voll-\\ ständig^
¦21¦@#FFEEEE: Easybanf ¦WK_2918¦Platine "M21-MDR-IO-V1"¦CM ¦ x ¦ ¦ ¦ 1.280,96 €¦ In Genehmigung ¦ ¦ ¦
¦22¦@#FFEEEE: Easybanf ¦WK_2919¦Platine "M21-DisplayContr-V1"¦CM ¦ x ¦ ¦ ¦ 408,44 €¦ In Genehmigung ¦ ¦ ¦
¦23¦@#FFEEEE: Easybanf ¦WK_2921¦Platine "M21-Front-V1"¦CM ¦ x ¦ ¦ ¦ 253,48 €¦ In Genehmigung ¦ ¦ ¦
¦24¦@#FFEEEE: Easybanf ¦WK_2922¦Platine "M21-Selektor-V1"¦CM ¦ x ¦ ¦ ¦ 304,16 €¦ In Genehmigung ¦ ¦ ¦
¦25¦ ¦ ¦ ¦CM ¦ x ¦ ¦ ¦ 0,00 €¦ ¦ ¦ ¦
¦26¦ ¦ ¦ ¦CM ¦ x ¦ ¦ ¦ 0,00 €¦ ¦ ¦ ¦
¦27¦ ¦ ¦ ¦CM ¦ x ¦ ¦ ¦ 0,00 €¦ ¦ ¦ ¦
¦28¦ ¦ ¦ ¦CM ¦ x ¦ ¦ ¦ 0,00 €¦ ¦ ¦ ¦
¦29¦ ¦ ¦ ¦CM ¦ x ¦ ¦ ¦ 0,00 €¦ ¦ ¦ ¦
¦30¦ ¦ ¦ ¦CM ¦ x ¦ ¦ ¦ 0,00 €¦ ¦ ¦ ¦
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ∑: ^13.345,59 €^ ^ ^ ^