Schnelle Strahllage-Regelsysteme für Hadronen-
und Elektronenspeicherringe
Projektstatus
P. Hartmann, 27.11.2009

---
Zuwendung und Ausgaben 2009 (BMBF)
	Zuwendung 2009	Ausgaben 2009
Personalmittel (812)	41.000 €	16.832,61 € 24.582,45 €
Reisemittel (846)	3.000 €	3.000,00 €
Investitionsmittel (850)	10.000 €	9.584,94 €
Zuwendung und Ausgaben 2010 (BMBF)
	Zuwendung 2010	Ausgaben 2010
Personalmittel (812)	83.000 €
Reisemittel (846)	6.500 €
Investitionsmittel (850)	30.000 €

---
Beitrag des Forschungszentrums Jülich
Zuwendungen und Ausgaben in 2009
Personalmittel: 20.500 €
Reisemittel: 1.560 €
zusätzlich Sachmittel außerhalb des Vertrages (siehe unten)
Zuwendungen und Ausgaben in 2010
Personalmittel: 38.500 €
Reisemittel: 1.500 €

---
Stellen:
Patryk Towalski (50% BMBF, 50% DELTA)
Gerrit Schünemann (80% FZJ, 20% DELTA)
Postdoc (100% BMBF, noch nicht besetzt)

---
Ausschreibung der Postdoc-Stelle:
Physik-Journal (online) ab Juni 2009
Physik-Journal (print) Ausgabe Juli 2009
CERN courier (online) ab Juni 2009
Web-Präsenz Uni Dortmund (online) ab Juni 2009
Aushang in bes. Instituten an Juni 2009
Ergebnis: 2 Bewerber, welche die Anforderungen
nicht erfüllten
Ab September durch Aushänge in vielen, uns
bekannten Institute
Erneute Ausschreibung in Printmedien geplant
für Januar 2010.

---
Sachmittelausgaben (vorläufig)
Beschaffungen aus BMBF-Mitteln
- FPGA-Boards	€ 890,72
- Faserkabel für Vernetzung der Komponenten	€ 2.814,35
- SFP-Fiber Transmitter	€ 5.610,26
- CF-Karten	€ 269,61
Beschaffungen aus Mitteln des FZJ
- 4 Libera Hadron	€ 48.400
Beschaffungen aus Mitteln der GSI
- Funktionsgenerator (Tektronix AFG 3102 )	ca.	€ 5.000
- Reisemittel
Beschaffungen aus DELTA-Mitteln:
- PLB/OPB EMAC Ethernet core	US$ 5.948,89
- Ausschreibung Postdoc-Stelle	€ 2.777,47
- Prototyp-Entwicklung 'Extender 3000' für FPGA-Boards	€ 3.000,00 (geschätzt)

---
Aktivitäten (nicht im Projektplan):
- Einrichtung eines SVN-Repositories für FPGA-Software
- Einrichtung eines Wiki
- Vertrag mit DIAMOND bzgl. der Nutzung des DCC an FZJ und GSI
- Test von freien UART und Ethernet-core Implementierungen
  -> Beschaffung einer OPB/PLB EMAC Ethernet Core-Lizenz

---
Aktivitäten (Projektplan)
s. G.S.
s. P.T.
s. G.S.

---
Aktivitäten (Projektplan)
D. Ondreka extrahiert RM aus Mirko-Modell
Magnetansteuerung SIS18 uneinheitlich
-> soll 2010 umgebaut werden
Rampen ca. 300A/s (DELTA 15kA/s)
Schnittstelle zur Magnetanst. ist definiert
BE Software seit 1.11. im Repository
     -> an DELTA bereits synthetisiert
COSY Optik als MAD(8)-Files erhalten
MAD-lauf an DELTA nachvollzogen
Transfer -> Matlab AT in Arbeit

---
Aktivitäten (Projektplan)
Bisher keine HESR Optik erhalten
Libera Hadron bei DELTA angekommen
Funktionsgenerator angekommen
Teststand aufgebaut, nicht in Betrieb

---
Veröffentlichungen:
G. Schünemann et al., An FPGA Based Data Acquisition System for a Fast Orbitfeedback at DELTA, DIPAC, Basel 2009
P. Towalski et al., Implementation of a FPGA-Based Local Fast Orbit Feedback at the DELTA Storage Ring, DIPAC, Basel 2009
P. Hartmann et al., Fast Orbit Feedback for DELTA, ICALEPCS, Kobe 2009

---
Ausblick:
Neuausschreibung der Postdoc-Stelle Jan. 2010
Inbetriebnahme Teststand im Dez. 2009 geplant
Messstand an SIS18/COSY nach Fertigstellung und Test der Software
Transfer des COSY-Modells -> Matlab
Analyse der COSY-Optik und Entscheidung über Einbauplatz für LOFB
Extender 3000 an Delta in Q1/2010
Mittelabfluss BMBF in 2010 für Magnete/Netzgeräte DELTA wie geplant