## existierende Anlagen
existierende Anlagen
# No. | Prio | Thema |  | Status / Kommentar | Bestellung geplant? | Ausschreibung? | Beschaff.-Paket/GruFi | Deadline
|  | Beschaffungen | Datum
1 |  | ESR-Cryring-FCs | 2021-03-12 | aus mechanischer Sicht abgeschlossen | Nein
|  | ESR-Cup | 2021-06-21 | Ausbau: Shut Down Arbeit, Ringflansch drauf | Ja | keine
1a |  |  | 2021-06-29 | Ersatz Cup geplant, neuer Antrieb nötig
|  |  | 2021-10-20 | Beschaffung Teile für Antrieb in 2022 | Ja 2022 | keine
|  |  | 2022-02-16 | Beschaffung Teile für Antrieb in 2022 | Ja | Keine
2 |  | Schlitzbacken | 2021-03-12 | 2-3 Faraday-Cups können noch bestückt werden | Kleinteile
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues
|  |  | 2021-10-20 | Austausch eines Faraday-Cups im Dezember. Weitere Arbeiten in 2022
|  |  | 2022-02-16 | Wartungs- und Reparaturarbeiten nach Bedarf
3 |  | CW-Linac – BSM | 2021-03-12 | CW-Linac: Bunch Shape Monitor abgeschlossen | Nein
|  |  | 2021-06-21 | fertig
|  |  | 2021-06-29 | 3. BSM klären
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten
4 |  | Modernisierung HEST-DK | 2021-03-26 | Zusammenbau von 2 PGs soll auf jeden Fall laufen, Sebastian soll dort einsteigen, auch für Polen, HEST-Gitter zum Üben nehmen, HEST: Diagnosekammern modernisieren, Für 2 Profilgitter Teile geliefert, Detektor ohne Antriebe→ sollen zusammengebaut werden | Kein Budget vorhanden.
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten
5 |  | TE1 Diagnostic | 2021-06-21 | Beschaffung wird knapp; Kleinteile |  | ohne | Teilbudget da
|  |  | 2021-06-29 | Kosten 10-max.20k
|  |  | 2021-10-20 | Membranbälge wurden geliefert. Keine weiteren Aktivitäten in 2022
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten | Kein Budget vorhanden.
6 |  | Alvarez 2.0 | 2021-03-26 | 1. Entwurf ist erstellt, in Bearbeitung bei C. Dorn, auch Markus Geissler | ??
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten
7 |  | ROSE-Projekt | 2021-03-26 | Unklar, ob noch etwas zu liefern ist. Bei M. Maier nachfragen. | ??
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues
|  |  | 2021-10-20 | Reparaturarbeiten an Emittanzgitterantrieb
|  |  | 2022-02-16 | Reparaturarbeiten sind abgeschlossen. Keine weiteren Aktivitäten
8 |  | HITRAP | 2021-03-12 | kann sein dass das Cryring-Team hier nicht dazu kommt!? , Leuchttargets erneuern plus Faraday-Cups, AR klärt den Fortgang | ??
|  |  | 2021-06-21 | mechanisch wird nichts gemacht
|  |  | 2021-10-20 | Bestellung Gehäuseteile für Kameraabschirmung ist erfolgt. Lieferung im Dezember
|  |  | 2022-02-16 | Arbeiten abgeschlossen. Keine weiteren Aktivitäten

## HEBT Mechanik
HEBT Mechanik
# No. | Prio | Thema |  | Status / Kommentar | Bestellung geplant? | Ausschreibung? | Beschaff.-Paket/GruFi | Deadline
|  | Beschaffungen | Datum
1 |  | Taschenantriebe | 2021-03-12 | Müssen bald fertiggestellt werden, Problem Slowenen können wegen der Taschenantriebe nicht selbst kommen, wird bei uns liegen bleiben, Ende März klar, ob PDC-Taschen so gebaut werden kann MWPC: Problem mit Referenzmarken besteht noch, neue Firma für Schweißen und Markieren gefunden, dauert weiter an | Nein | Nein
|  |  | 2021-06-21 | Prototypen warten, Vacu abnehmen, Trapp soll liefern, SAT AB machen
|  |  | 2021-10-20 | Zur Zeit keine Aktivitäten. Eine weitere Lieferung Detektortaschen für PDC soll noch in 2021 erfolgen
|  |  | 2022-02-16 | 2. Lieferung Detektortaschen steht noch aus. Es muss nun Vorgehensweise für MWPC-Detektortaschen erstellt werden.
2 | X | BPM-Konstruktion | 2021-03-12 | Läuft, benötigt noch ca. 4 Monate | Ja | Ja | BI_BPM_001, BI_BPM_003
|  |  | 2021-06-21 | fertig; Zeichnungsprüfung MDS, dann FDR, Keramiken jetzt in Japan, sollen bis 31.07.2021 wieder da sein
|  |  | 2021-10-20 | FDR ist erfolgt. Zur Zeit werden die Mengen und eine Finanzierungsmöglichkeit geprüft.
|  |  | 2022-02-16 | Ausschreibung für BPM-Gehäuse ist in der Veröffentlichung
3 |  | Cecom-DKs | 2021-03-12 | 1. Serienlieferung abgeschlossen | Nein | Nein
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues, warten auf Protokolle
|  |  | 2021-10-20 | 10 St. geliefert. Weitere 12 St. sind in der FAT-Abnahme
|  |  | 2022-02-16 | Lieferung vollständig abgeschlossen. SAT Aa und Ab-Test noch nicht abgeschlossen. Eine Kammer muss zur Nacharbeit zurück gesendet werden.
4 |  | Trafo-Gehäuseteile | 2021-03-12 | Beschaffung noch vor Sommerpause | Ja | Ja | BI_RT_002, BI_RT_004, BI_RT_005, BI_RT_006,BI_RT_007, BI_RT_009, BI_RT_012, BI_RT_014, BI_RT_015, BI_FCT_005, BI_FCT_007
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues, stagniert beim Kollegen
|  |  | 2021-10-20 | nichts neues, stagniert beim Kollegen
|  |  | 2022-02-16 | Kleiner konstruktive Änderungen notwendig. Elektronische Test finden zuur Zeit statt. Danach soll Beschaffung starten
5 |  | BLM-Produktion | 2021-03-12 | MEI-Team nur bei Beschaffung involviert, Problem, falls Werkstudent abspringt, dann muss Montage unterstützt werden | Ja | ?? | BI_BLM_004
|  |  | 2021-06-21 | Bestellung gebanft, noch nicht bestellt, warten auf Einkauf
|  |  | 2021-10-20 | Warten auf Lieferung
6 |  | Gestelle/DMU-Abstimmung | 2021-03-12 | Viel Arbeit für Gestelle, Treffen jeden Montag, Hagenbuck, C. Müller | Nein | Nein
|  |  | 2021-06-21 | viele Änderungen in Vac, JF steht noch, es geht voran, Gestelle für Trafos werden geändert
|  |  | 2021-10-20 | Prüfung und Freigaben der ersten Strahlstrecken
|  |  | 2022-02-16 | Zur Zeit keine Aktivitäten
7 |  | FAIR-SEM-Grids (POL) | 2021-03-12 | Sebastian hat übernommen Polen: 2 Profilgitter zum Testen/Üben Aufbau | Ja | Nein | SIS100?
|  |  | 2021-06-21 | am Fr Zoom mit Projektleiter, in 1-2 Wo kommt Prototyp, Polen wollen bis 12/21 liefern
|  |  | 2021-10-20 | Es gibt Engpässen bei der Beschaffung von Materialien (auf beiden Seiten). 2 Teillieferungen Antriebe sind bereits zu Prevac versendet worden
|  |  | 2022-02-16 | Alle Antriebe sind nun zu Prevac versendet worden. Weitere Lieferung stehen aus. Abnahmetests müssen noch geklärt werden. Für SIS100 muss ein Vakuumtest mit Ausheizen stattfinden. Dann kann die Spezifikation abgeschlossen werden
8 |  | SEM-Produktion | 2021-03-12 | Kritisch, CD macht nur Beschaffung, Aufbau soll HEI-Team machen, Läuft bei Plamen, wenig Zuarbeit von MEI-Team nötig, Material ist vorhanden, wichtig für Endmontage der PDCs | Ja | Nein
|  |  | 2021-06-21 | warten auf SEM Monitore, Problem bei Folienherstellung (nötig wenn Einbau in Kammer)
|  |  | 2021-10-20 | Zur Zeit keine Aktivitäten.
|  |  | 2022-02-16 | Beschaffung wird vorbereitet
9 |  | IPM-Kammer+ Justierbrücken | 2021-03-12 | Konstruktionsentwurf von BEA (s.Pkt6) | ?? | ??
|  |  | 2021-06-21 | Jülich macht Entwurf, wir machen Entwurf für #10, DMU checkt dann
|  |  | 2021-10-20 | Entwürfe sind OK. Es wird nun zeitnah ein CDR angestrebt
|  |  | 2022-02-16 | Es muss dringend CDR und FDR für die IPM-Kammern erfolgen, da die Beschaffung dringend erfolgen muss | JA | JA
10 |  | Trafo-Justierbrücken | 2021-03-12 | Von BEA zu konstruieren (s.Pkt6) | ?? | ??
|  |  | 2021-06-21 | siehe #9
|  |  | 2021-10-20 | Zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | Zur Zeit keine Aktivitäten
11 |  | Diagnosekammern bakeable NTG | 2021-03-25 | FAT in Vorbereitung | Heizmanschetten (VAC)
|  |  | 2021-06-21 | geliefert, Heizmanschetten fehlen noch, sind beschafft, AB soll jetzt gemacht werden
|  |  | 2021-10-20 | Eine Kammer wurde SATAb abgenommen. Für eine Kammer müssen noch Heizmanschetten bestellt werden
|  |  | 2022-02-16 | SATAb Abnahme steht noch aus
12 | X | PDC Antriebs-Zusammenbau | 2021-06-29
|  |  | 2022-02-16 | Startet nach SATAb-Freigabe (Vakuumtest)
13 | X | Trafo Gaps beschichten | 2021-06-29
|  |  | 2021-10-20 | Versendung 1 ST. Strahlrohr (Gutteil) ist erfolgt
|  |  | 2022-02-16 | Beschaffung Beistellteile wird vorbereitet

## SIS100
SIS 100 Mechanik
# No. | Prio | Thema |  | Status / Kommentar | Bestellung geplant? | Ausschreibung? | Beschaff.-Paket/GruFi | Deadline
|  | Beschaffungen | Datum
1 | X | BPMs | 2021-03-12 | BPM: Tests macht MiMü u TR, viel Zeitbedarf für Transporte, Viel Dokumentation, 32 Stk. NCRs aktuell, Prozess geht jetzt in die richtige Richtung, Qualität: 6 Stk. geliefert, 1 wg. HV-Durchschlag zurückgeschickt, 1 hat Vak-Test voll bestanden, kein weiterer Vak-Test mehr an diesen 6 Stk., nur Stichproben? Unterstützung bei Serientests, Buchführung, Transporte | Nein | Nein
|  |  | 2021-06-21 | läuft, keine aktuellen Differenzen mit Zulieferer
|  |  | 2021-06-29 | 4 Stk fertig, SAT AB, heute ans Lager für Noell; 8 Stk in Arbeit
|  |  | 2021-10-20 | läuft weiterhin gut. Bis jetzt wurden ca 35 St. geliefert (SAT Aa)
|  |  | 2022-02-16 | Zur Zeit gibt es viel Dokumentation, die abgelehnt werden muss
2 |  | SCR im Lambertson Septum | 2021-03-12 | mühsam, wird noch aktuell diskutiert, für CD wichtig, welches die grundlegenden, SD soll erstmal offen bleiben, kein akuter Zeitdruck | Ja | Nein
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues
|  |  | 2021-06-29 | Kammer ist fertig, ohne Diagnose
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten
3 |  | First-Turn DK | 2021-03-12 | wir bekommen immer noch keine Zeichnungen von Pink, Fr. Bünger sitzt dran, Transfermessung steht noch aus | Nein | Nein
|  |  | 2021-06-21 | nichts neues
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
4 |  | 7. First-Turn DK | 2021-03-12 | 1 Sonderkammer: siebte Kammer, es fehlen noch grundsätzliche Parameter, Spec muss noch geschrieben werden | Ja | Ja?
|  |  | 2021-06-21 | Entwurf in Klärung, MS fragt nach
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | zur Zeit keine Aktivitäten
5 | X | SEM-Grid (ausheizbar) | 2021-03-12 | wenn Prototyp fertig dann Vac-Test, Herstellung des Prototyps hängt an mangelnder Zeit | Ja | Nein
|  |  | 2021-06-21 | wird gerade gebaut zum Testen, wenn OK: übernehmen zum bauen
|  |  | 2022-02-16 | Vakuumtest steht aus. Danach kann die Spezifikation fertig geschrieben werden
6 | X | SIS-Trafo | 2021-06-29 | Beschaffung Trafo Strahlrohrunterbrechung
|  |  | 2021-10-20 | zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | Erste 3d-Entwurf wurde begonnen

## p-linac
p-linac
# No. | Prio | Thema |  | Status / Kommentar | Bestellung geplant? | Ausschreibung? | Beschaff.-Paket/GruFi | Deadline
|  | Beschaffungen | Datum
1 |  | SEM-Grid | 2021-03-12 | Gitter-Beschaffung: macht Arbeit, Antriebsvorbereitung | ??
|  |  | 2021-06-29 | proaktiv kann nicht liefern, nächster Fertigstellungstermin Feb 2022
|  |  | 2021-10-20 | Zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | Arbeiten für Test an X2 sind abgeschlossen
2 |  | BPM-Tests | 2021-03-12 | Strahlzeit im Juli, BPM-Strahlzeit wahrscheinl. zugunsten Sem-Grid-Tests weglassen, Antriebsvorbereitung | ??
|  |  | 2021-10-20 | Zur Zeit keine Aktivitäten
|  |  | 2022-02-16 | Zur Zeit keine Aktivitäten