## Planung_Heckhalle
[5 empty] | Paletten/Boden | Paletten/Zelle
[5 empty] | 3 | 12
Gerät Komponente | Anzahl gesamt | Anzahl Lagerung | Stück/Palette | Lagerbedarf [Paletten] | Lagerbedarf [Regalböden] | Lagerbedarf [3x4 Zelle]
Trafo | 24 | 24 | 2 | 12 | 4 | 1
BPM SIS100 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
BPM HEBT | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Antriebe | 150 | 75 | 2 | 37.5 | 12.5 | 3.125
Kammern Standard | 70 | 50 | 2 | 25 | 8.3333 | 2.0833
Kammern BIF/IPM | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Kammern Ausheizbar | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
SPS Schränke | 40 | 40 | 6 | 6.6667 | 2.2222 | 0.55556
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Summe |  |  |  | 81.1667 | 27.0556 | 6.7639
|  |  |  | Montage BPMs | In Testing Halle, idealerweise in staubfreier Umgebung
Anzahl Racks |  |  |  |  | SD-Fläche mit Zelt?????
HEBT (total) | 60 |  |  |  | Lagerung der Teile und Komponenten????
pBar | 5
SIS100
CR
pLinac

## Planung_LOIS-Keller
Umbaumaßnahme LOIS Keller
| Lfd. Nr. 20140807-01_BH1.0xx_Umbau Ionenquellen-Keller zur Testfläche FAIR-Labs |  |  |  | Lfd. Nr. 20140807-01
| Ansprechpartner |  | Gaby Sabry | Sekretariat Gebäude- und Anlagentechnik | Tel.-1875 | C27.1.024
|  |  | Manuela Erhard | Abt. Bau | Tel.: 06159/71-1543 | C27.1.006
|  |  | Christine Arzinger-Mayer | Abt.-Ltr. Bau | Tel.: 06159/71-1830 | C27.1.025 | Mobil: 0174/3281583
|  |  | Georg Gruber | Abt. Technical Infrastructure; TI - BAU | 2745 (PSA: 3361) | C27.1.004
|  |  | Frank Heymach | Ionenquellen LOIS | 2324
|  |  | Rene Bartmann | Sicherheit & Entsorgung | 1780
|  |  | Natascha Dausend | Sicherheit & Entsorgung | 2700
|  |  | Vivian Porwol | Sicherheit & Entsorgung | 1832
|  |  | Jan Dreger | Leitung GA, Versorgung- und Lufttechnik | 1656
|  |  | Alexander Friedrich | GA, Elektrotechnik | 1748 | LWH.1.011
|  |  | Marc Wengenroth | Common Systems | 1472
|  |  | Franco Richter | GA, Versorgungstechnik Lüftung/Heizung | 1946 | C27.1.015
| Gruppen | ED | HR, WK
|  | MI | RF, CD
|  | DS | TH
|  | HI | BWH
|  | RI | PK
|  | RD | PF
Lfd. Nr. | Datum | Was | Wer | Thema | Kommentar
1 | 2014-08-25 | Telefonat | AR mit Herrn Becker | Erfragung Stand | Andeutung von Herrn Becker, dass es Probleme geben könnte
Rückmeldung in einigen Tagen durch Herrn Becker
2 | 2014-09-08 | Besprechung | AR, F. Heymach, H. Reich-Sprenger | Vorgehen bei zu erwartender negativer Rückmeldung der GA | 1) Entrümpeln vorantreiben (F. Heymach) 2) Vor-Ort-Begehung über Jan Lindenberg antriggern
3 | 2014-10-16 | Bespechung | AR, F. Heymach, Fr. Dausend, Hr. Nauke, Hr. Gruber | Erste Rückmeldung zum Antrag. A. Reiter wird bis Mitte nächster Woche einen ersten Nutzungsplan einreichen.
4 | 2014-10-22 | Email | AR an Gruber, Dausen, Nauke | Nachfolgend zu Eintrag 3 Versendung einer ersten Beschreibung der Kellernutzung, inkl. PDF Plan mit Kommentaren | Rücksprache mit CD, TH, BWH. RoFi in Urlaub!
5 | 2014-11-04 | Besprechung | AR, Hr. Gruber, Frau Porwol, Fr. Dausend | Vor-Ort-Termin im LOIS Keller. Besprechung anhand des Dokuments, das von AR verteilt wurde. | Kein Batteriepuffer zur Absicherung der Racks: OK! Einhausung für Tobi-Bereich: OK!
6 | 2014-11-05 | Besprechung | AR, TH, R. Vincelli | Anfrage zu Kosten für Netzwerkverkabelung | GSI und ACC Netz sowie WR Timing (LWL Verkableung)+ 48 Port Switch
7 | 2014-11-17 | Email | AR an Hr. Gruber | Rückmeldung zu Lfd. Nr. 5 | Bestätigung an Hr. Gruber zu Batteriepufferung und DAQ-Einhausung sowie Netzwerk-Anfrage bei Fr. Vincelli
8 | 2014-11-17 | Email | AR an Fr. Vincelli | Rückmeldung zu Lfd. Nr. 6 | Route und Kosten erfragen. Weiteres Vorgehen klären.
9 | 2014-11-25 | Email | AR an Hr. Gruber | Frage nach Stand der Arbeiten | Baugenehmigung nötig ja/nein ?!?!?!?!? Nein, da an die Genehmigung für das Radioaktiv-Lager angehängt. Es wird eine Nutzungsänderung beantragt werden.
10 | 2014-11-26 | Besprechung | AR, Hr. Gruber, Malerfirma, F. Heymach, 2x GSI Kolleginnen | Vor-Ort-Termin im LOIS Keller. Besprechung der Arbeiten. Erstellung eines Kostenvoranschlags für Trockenbau & Malerarbeiten. Optik-Kabuff in schwarzer Farbe angefragt. boden wird grundgereinigt. DAQ Labor wird "sauber" getrennt wegen hochwertiger Elektronik. Boden wird beschichtet dort. Gitter sollen zunächst alle raus, ggf. Reinigung und Wiedereinbau. | Hr. Gruber meldet sich bei mir!
11 | 2014-12-05 | Besprechung | AR, RF, Hr. Gruber, Fr. Dausend, Fr. Porwohl, Hr. Brühne, Hr. Friedrich, und Herr ????? | Besprechung der Elektrik. 1800 Watt pro Rack erfordern große Kühlleistung. Luftzufuhr zu klären. Einspeisung der Elektrik im Flur BH1.0.034 oder Treppenhaus BH1.0.035 | Nutzungsänderungsantrag wird immer wahrscheinlicher!!!!! Somit ist die ursprüngliche Grundidee gefährdet.
12 | 2014-12-10 | Email | AR and Hr. Gruber | Keine Wärmelast von existierender Pumpe in neuer Einhausung zu erwarten, da diese wassergekühlt ist. Wasserversorgung von oben. | Rückmeldung durch Frank Heymach
13 | 2014-12-12 | Email | Hr. Gruber an AR und MS | Beauftragung Ing.-Büro Hoffmann für Brandschutzkonzept Wert 1500.00 Euro
14 | 2014-12-15 | Besprechung | AR. Hr. Gruber, TH, Hr. Dreger (GA) | Vor-Ort Termin LOIS Keller. Thema: Kühlung Racks, Anschluss Klimageräte, Leistungsbedarf Ziel: Kostenabschätzung bis Ende Januar 2015 | Nutzungsänderung nach Meinung von Herrn Gruber eigentlich kein Problem. Kosten werden weit über den zur Verfügung gestellten Mitteln liegen. ÄNDERUNG: Tobi bekommt 2x2 Quadrat, anstatt 1x3 wg. Anschluss Klima!
15 | 2014-12-19 | Email | Gruber an AR, Dreger, Beühne, Keil, Dausend, Bartmann, Arzinger-Mayer | Pläne und Netzwerk-Laufwerk der Planungsdaten | D:\GSI\Organisation\Gruppe\Raumplanung\Umbau_Testflächen_BH\Kommunikation\No15_EmailGruber
16 | 2014-12-19 | Email | Fr. Arzinger-Mayer an AR, Gruber, Dausend, Bartmann, Keil | Hinweis zu Nutzungseinschränkungen. | Email beantwortet durch AR an Arzinger-Mayer
17 | 2014-12-19 | Email | AR an Hr. Gruber | Nachfrage zu PDF NEUBAU wegen nicht eingetragenen 2x2 Quadrats für DAQ. Änderung war besprochen worden, siehe Eintrag 14 | Kommunikation\No15_EmailGruber\20141216_BH1_GR_E0_04_NEUBAU_KommentarAR.PDF
18 | 2015-01-12 | Email | AR an Hr. Gruber | Korrektur DAQ-Raum mit neuen Türpositionen. Mit Bitte um Rücksprache abgeschickt. | Kommunikation\No18_EmailAR_HrGruber\20150112_BH1_GR_E0_04_NEUBAU_KorrekturDAQ-Raum.PDF
19 | 2015-01-12 | Telefonat | AR mit Fr. Vincelli | LWL Verkabelung für Netz und Timing mit T. Hoffmann absprechen. Der Verlegeweg ist unklar. Es is anzunehmen, dass Kabeltrassen im Keller vorhanden sind und nicht zusätzlich verlegt werden müssen (ist eigentlich zu prüfen).
20 | 2015-01-15 | Email | AR an Hr. Gruber | Weiterleitung Abschätzung von Frau Vincelli
21 | 2015-01-15 | Gespräch | Gespräch A. Reiter, F. Heymach | Aussage, dass bis 50 kg pro Fach auch die alten Regale nutzbar sein sollten. Gespräch mit Herr Hirsch nötig! Ggf. Gespräch Hirsch, Heymach, Reiter. | Die Regale sind somit eventuell noch nutzbar, da die voraussichtliche Nutzlast der LOBI Komponenten unter 50 kg pro Regal liegen sollte.
22 | 2015-01-19 | Email | Hr. Gruber an AR, und viele Beteiligte | Plan des Umbaus. Laut Tobi ist der Plan so in Ordnung. | Kommunikation\No22_EmailGruber\20150119_BH1_GR_E0_NEUBAU.PDF
23 | 2015-01-20 | Gespräch | Ar. TH, Hr. Hirsch, Franco Richter | Besprechung DAQ-Raum: Kühlung und Elektrik (Erdung) | Eine einfache Kühlvariante mit 2 Umluftkühlern schien die beste Variante. Hr. Hirsch leitet Kosten an Herrn Gruber weiter
24 | 2015-01-23 | Gespräch | AR, Hr. Gruber, Fr. Arzinger-Mayer | Letzte Besprechung des Umbaus. Kurze Vorstellung der Kosten durch Hr. Gruber. Neue Zeichnung erhalten von Frau Erhard (siehe Email). | EingereichteUnterlagen\20150119_BH1_GR_E0_NEUBAU_mit Umrandung.pdf
25 | 2015-02-03 | Email | Hr. Gruber an ALLE | Raumhöhen und Genehmigungsfähigkeit | Nach Hess. Bauordnung von 2011 sind die Raumhöhen im LOIS Keller in Ordnung.
26 | 2015-02-11 | Gespräch | AR, H. Reich-Sprenger | Unterlagen abegegeben bei H. Reich-Sprenger | Weitergabe an O. Kester. Der Antrag ist nach Gespräch R-S mit Hr. Lindenberg auf der Liste der Maßnahmen. Gerti Walter bringt den Antrag in die GF. Danach Beschluss und Rückmeldung über Protokoll, W. Barth bzw. GA (falls positiv)
27 | 2015-03-20 | Gespräch | AR, Hr. Gruber, R. Hollinger | Vorziehen USV Arbeiten | Hr. Friedrich möchte auf GA-Kosten Arbeiten zur USV vorziehen. Diese beinhalten Flächen im Erdgeschoss, z.B. die Terminals, Keller, BH2, BH3). Arbeiten sind nach Rücksprache mit R. Hollinger möglich, aber NICHT im Betriebszeitraum LINAC.
D:\GSI\Organisation\Gruppe\Raumplanung\Umbau_Testflächen_BH\Kommunikation\No27_EmailGruber
28 | 2015-04-01 | Email | Hr. Gruber | Neugestaltete USV-Stromversorgung für BH1.0.032. Kontierung 2190 für Sicherheitsbeleuchtung. Siehe Email und Plan. Mittelbewilligung für Testfläche FAIR-LABS steht aus!!!! | Kommunikation\No28_EmailGruber\BH1 =_ Sicherheitsbeleuchtung =_ Erstellung der USV-Stromversorgung in Raum BH1.0.pdf
29 | 2015-04-10 | Telefonat | Hr. Knöß, Versorgungstechnik Wasser, etc. | Erneuerung der Trinkwasserleitungen soll parallel zu den Aktivitäten von Hr. Friedrich (Notbeleuchtung) erfolgen. Terminliche Absprachen sollen über Hr. Hollinger erfolgen. Hr. Gruber ist informiert. Für LOBI ok, keine Aktion, reine Info!
30 | 2015-05-08 | Gespräch | Hr. Gruber, AR, MS | Kurze Rückmeldung von Herrn Gruber erhalten. Eventuell wird der Keller-Umbau am 22. Juni durch den Aufsichtsrat behandelt. LOBI woll bei Jan Lindenberg nachfragen bzw. bei O. Kester, der das Vorhaben auch vorstellen würde im Gremium.
31 | 2015-06-03 | Einladung | Hr. Gruber | Einladung zum Treffen am 10. Juni wegen Keller nach Mittelbewilligung (modulo Umluftkühler)
32 | 2015-06-10 | Gespräch | Hr. Gruber, Reiter, Hr. Richter, Hr. Keil | Besprechung und Begehung des LOIS Kellers | Kommunikation\No32_EmailGruber\HANGzumBIG20140807-01_UMBAU IONENQUELLEN-KELLER zur TESTFLÄCHE FAIR-LABS.pdf
33 | 2015-06-25 | Gespräch | A. Reiter, R. Vincelli | Verkabelung LWL zu Keller. Wg. gekürzter Gelder ggf. nur Verlegung der 2 LWL Kabel veranlassen (ohne Spleißen). Kosten pro Kabel 1 kEuro. Spleißen erfolgt durch externe Firma später, ebenso Anschluss von Routern, etc. | LWL Verlegung sollte gemacht werden, um später mit wenig Aufwand die IT-Anbindung der DAQ zu ermöglichen.
34 | 2015-06-30 | Treffen | Hr. Gruber et al. | Treffen zur Besprechung der Vorgehensweise. Lüftung im Keller muss angefragt werden in Minimalversion. Sonst sind Türen mit Offenhaltung nötig, die teuer sind.
35 | 2015-07-01 | Email | AR and Hr. Gruber + A. Freidrich | Elektro-Bedarf Lager + DAQ Raum angegeben
36 | 2015-07-03 | Telefonat | Hr Gruber, M. Schwickert | Verlegung des DAQ-Raums in die kleinen Räume BH1.0.002/2a. Freigabe durch MS. Vorteil: Kühlung kann realisiert werden bei vorhandenen Mitteln. | Rücksprache mit H. Bräuning und R. Haseitl OK! Tobi leider nicht bei GSI.
37 | 2015-07-03 | Email | Hr. Gruber an Fr. Hachmeister | Nachfrage wegen der Regale, die bis dato verschwunden sind.
38 | 2015-07-10 | Treffen | Hr. Gruber, A. Reiter | Klärungen zu neuen DAQ Räumen | Keine Trennung der beiden Räume notwendig nach Rücksprache mit T. Hoffmann
39 | 2015-07-13 | Email | Hr. Gruber | Protokoll zu Besprechung
40 | 2015-07-13 | Email | H. Reich-Sprenger | Nachfragen zum Protokoll | Einhaltung der Prio. 1 Vorgehensweise eingefordert. Die 90 kEuro sind wohl nicht ausschließlich für den LOIS Keller
41 | 2015-07-14 | Telefonat | Hr. Gruber, A. Reiter | Aktualisierung der Nutzungsbeschreibung notwendig für Herrn Draeger et al. Zieltermin: Ende nächster Woche 24. Juli!!!!
42 | 2015-07-14 | Email | Hr. Gruber an Bevcic, Reiter, Wengenroth, Schwickert, H. Reich-Sprenger | Beauftragung Massive F90 Wände / Fa. Hochtief
43 | 2015-07-21 | Email | Fr. Dausend an Gruber et al. | Nachfrage wegen Arbeitsaufenthalten. A. Reiter antwortet mit Erklärung
44 | 2015-07-22 | Email | M. Erhard an Lindenberg et al. | Aktuelle Grundrisszeichnung Stand 22.07.2015 für GF-Vorlage
45 | 2015-09-14 | Email | Rückmeldung von J. Lindenberg | Auf meine Email gibt es Rückmeldung von J. Lindenberg. | Sehr geehrter Herr Reiter, der Antrag wurde schon vor etwa zwei Wochen von Herrn Wengenroth in die GF gegeben. Zwischenzeitlich gab es noch Rückfragen von Frau Weyrich, die wir klären konnten. Ich gehe daher von einer baldigen Freigabe aus. Mit freundlichen Grüßen Jan Lindenberg
46 | 2015-09-17 | Email | Hr. Gruber an Reiter, Franco Richter, A. Friedrich, K. Kohl | Freigabe für Umbau Keller wurde erteilt durch GF! | Kommunikation\No46_EmailGruber\20150825_BIG20140807-01 Testfläche FAIR - LABS_Kostenschätzungszusammenstellung.pdf
47 | 2015-09-18 | Email | K. Kohl an Hr. Gruber | Etwaige Kosten für MSR (KG480) nicht im Plan enthalten.
48 | 2015-10-06 | Gespräch | T. Hoffmann, A. Reiter, F. Richter | Aufstellorte für die 2 Kühlgeräte in den DAQ Räumen besprochen. A. Richter wird Angebot einholen, da morgen der externe Kühlgeräte-Bauer bei GSI ist.
49 | 2015-10-23 | Gespräch | AR, M. Wengenroth, Hr. Nauke, Hr. Cifuentes | Erneute Klärung der Raumnutzung durch LOBI. Erläuterung der zeitlichen Randbedinungen für Arbeiten durch Hr. Nauke. Diese sind einzuhalten! | Protokoll wurde erstelle, ausgedruckt und an alle Teilnehemer ausgehändigt
50 | 2015-11-17 | Gespräch | AR, N. Dausend, A. Friedrich. Hr. Gruber | Lüftung im Keller in Hinblick auf vorgesehene Nutzung. Keine Maßnahmen notwendig. Falls doch, ist eine Belüftung im Optik-Labor nachziehbar, ebenso eine Zwangsbelüftung für den Pumpenraum, falls zu warm. Ggf. | CO2 Messung durchführen, während Optik-Labor benutzt wird! Möglichkeit im Hause gegeben. Frau Dausend ansprechen.
51 | 2015-11-17 | Email | Email Hr. Gruber - Monats-Update |  | Kommunikation\No51_EmailGruber\20151117_BAUZEITENPLAN+MITTELABFLUSSPLAN__FAIR-LABS_BIG20140807-01 + USVinBH1_BIG20140225-05.pdf
Kommunikation\No51_EmailGruber\20151117-1Stand_BIG20140807-01 Testfläche FAIR - LABS_Kostenschätzungszusammenstellung.pdf
52 | 2016-01-12 | Gespräch | A. Reiter, Hr. Gruber, R. Hollinger (im Nachgang) | Schlüssel für Keller. Absprache mit RH, dass ein LOBI Schlüssel in Ordnung ist. LOIS bekommt für die wöchtentliche Begehung eine Kopie (Zugang Pumpe...). Dieser Schlüssel soll keinen Zugang zu anderen LOBI Räumen gewähren. Der Pumpenraum soll frei bleiben für LOIS!!! Tobi möchte einen eigenen Schlüssel für die Räume 002 + 002a (Materialschwund!!!)
53 | 2016-01-13 | Sitzung | Gruber, Reiter, Richter, Brühne, Reich-Sprenger, Friedrich | Auf Einladung von Hr. Gruber Sitzung zur Finanzierung und Fertigstellung des Kellers
54 | 2016-01-18 | Email | AR and D. Ossot | Frage zu Schlüsseln für LOBI mit Bitte um Rückmeldung.
55 | 2016-01-20 | Gespräch | Absprache mit D. Ossot, F. Haymach zu Türen und Schließung | D. Ossot gibt Rückmeldung an AR zu möglichen Schlüsseln. D. Ossot kontaktiert Hr. Gruber zu Türen, die nicht LOBI gehören.

## Bedarf
[5 empty] | Stand August 2013 |  |  | Update Juni 2014
Abteilung | Lfd. Nr. | Bedarfsart (Labor/ Werkstatt) | Flächen-bedarf in m² | Anzahl vorgesehene Arbeitsplätze | Priorität (Aug. 2013) | Details zur geplanten Nutzung | Sonstige Anmerkungen | Status | Lösungsvorschläge | Neue Testfläche LOIS-Keller [m²] | Neue Labors Heck-Halle [m²] | Neue Montagefläche Betriebshof [m²]
LOBI | 1 | Lagerfläche | 160 | 0 | niedrig | Diagnosekammern (Hochregalfläche) | Ort irgendwo im Rhein-Main-Gebiet | Bedarf besteht weiterhin. | offen
LOBI | 2 | Lagerfläche | 120 | 0 | niedrig | Gestelle (Hochregalfläche) | Ort irgendwo im Rhein-Main-Gebiet | Bedarf besteht weiterhin. | offen
LOBI | 3 | Lagerfläche | 120 | 0 | niedrig | Detektorsysteme (Hochregalfläche) | Ort irgendwo im Rhein-Main-Gebiet | Bedarf besteht weiterhin. | offen
LOBI | 4 | Lagerfläche | 110 | 0 | mittel | Elektronikracks | Ort irgendwo im Rhein-Main-Gebiet | Bedarf besteht weiterhin. | offen
LOBI | 5 | Lagerfläche | 124 | 0 | mittel | Elektronik-Einschübe | Auf dem GSI Campus | Anforderungen passen zu LOIS-Keller | LOIS-Keller | 124
LOBI | 6 | Lagerfläche | 60 | 0 | niedrig | Stand-alone Elektrogeräte | Auf dem GSI Campus | Anforderungen passen zu LOIS-Keller | LOIS-Keller | 60
LOBI | 7 | Lagerfläche | 200 | 0 | niedrig | Kabelrollen | Auf dem GSI Campus (Viel Fläche nötig aber wenig Höhe, Rohware, Zubehörteile, Rangier- u. Auspackfläche) | Anforderungen passen zu LOIS-Keller | LOIS-Keller | 200
LOBI | 8 | Lagerfläche | 100 | 0 | niedrig | Zwischenlagerung bestückte Diagnosekammern | Auf dem GSI Campus | Bedarf besteht weiterhin. | offen
LOBI | 9 | Lagerfläche | 60 | 0 | niedrig | Zwischenlagerung unbestückte Racks | Auf dem GSI Campus (Rohware, Zubehörteile, Rangierfläche, Auspackfläche, Teilbestückung) | Bedarf besteht weiterhin. | offen
LOBI | 10 | Lagerfläche | 60 | 0 | niedrig | Zwischenlagerung bestückte Racks | Auf dem GSI Campus | Bedarf besteht weiterhin. | offen
LOBI | 11 | Lagerfläche | 12 | 0 | niedrig | Zwischenlagerung Kleinteile, Stahlschrank | Auf dem GSI Campus | Bedarf besteht weiterhin. | offen
LOBI | 12 | Labor | 60 | 6 | sehr hoch | Elektroniklabor | Auf dem GSI Campus | Dauerarbeitsplatz, daher keine Nutzung von LOIS-Keller | Einrichtung neuer LOBI-Laborfläche in Heck-Halle |  | 60
LOBI | 13 | Labor | 80 | 2 | mittel | Vakuumtests (Diagnosekammern bestückt/unbestückt) | Auf dem GSI Campus | LOBI-Fläche in Testinghalle: HTP-Upgrade jetzt abgeschlossen, könnte zukünftig für Tests genutzt werden | Dauerhafte Nutzung der existierenden LOBI-Fläche in der Testinghalle, zukünftig erweitert und abschließbar?
LOBI | 14 | Labor | 100 | 2 | sehr hoch | Kryotests (BPMs, CCCs) | Auf dem GSI Campus | Letzte Kryo-Tests bis Ende 2014 abgeschlossen, danach nur noch temporär nutzbarer Kryo-Teststand benötigt. | Temporäre Mitbenutzung von Laborplatz in umgebauter SH4?
LOBI | 15 | Labor | 60 | 2 | sehr hoch | Detektor-Systemtests (Mechanik+Elektronik) | Auf dem GSI Campus | Dauerarbeitsplatz, daher keine Nutzung von LOIS-Keller | Einrichtung neuer LOBI-Laborfläche in Heck-Halle |  | 60
LOBI | 16 | Labor | 30 | 2 | mittel | Teststand Subsysteme (HV, Detektorgas, Iris Ctrl....) | Auf dem GSI Campus | Keine Notwendigkeit für Dauerarbeitsplatz, daher Umwidmung zur "Testfläche" in LOIS-Keller | LOIS-Keller | 30
LOBI | 17 | Labor | 10 | 1 | hoch | Sondenmessstand | Auf dem GSI Campus | Keine Notwendigkeit für Dauerarbeitsplatz, daher Umwidmung zur "Testfläche" in LOIS-Keller | LOIS-Keller | 10
LOBI | 18 | Labor | 20 | 2 | hoch | Optiklabor (opt. Messungen, Tests Kamerasysteme) | Auf dem GSI Campus (staubfrei, abdunkelbar, abschließbar) | Doppelnutzung als Büroraum | OK, falls existierender, eingerichteter Büroraum weiterhin verfügbar bleibt
LOBI | 19 | Werkstatt | 60 | 2 | hoch | Aufbau/Zusammenbau Detektoren | Auf dem GSI Campus | Bedarf besteht weiterhin. | Neu zu schaffende Montagefläche in GSI-Betriebshof? |  |  | 60
LOBI | 20 | Werkstatt | 60 | 2 | niedrig | Einbau Detektoren in Kammern | Auf dem GSI Campus | Bedarf besteht weiterhin. | offen
LOBI | 21 | Werkstatt | 40 | 1 | hoch | Teststand Antriebe | Auf dem GSI Campus | Bedarf besteht weiterhin. | Neu zu schaffende Montagefläche in GSI-Betriebshof? |  |  | 40
LOBI | 22 | Werkstatt | 40 | 0 | niedrig | Justage: Transfermessungen | Auf dem GSI Campus | Bedarf besteht weiterhin. | offen
LOBI | 23 | Werkstatt | 40 | 0 | niedrig | Feinjustage Diagnosekammern+Antriebe | Auf dem GSI Campus | Bedarf besteht weiterhin. | offen
Summe |  |  | 1726 | [6 empty] | 424 | 120 | 100